Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций»

на 2015 год по итогам 2015 года

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Пожарная безопасность» | Ведущий специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Данилова А.Е. |  |  |  | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения | Ведущий специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Данилова А.Е. | Улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах. Приобретены баннеры с тематикой осторожного обращения с огнем. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| 1.2 | Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Керчикского сельского поселения «О порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Керчикского сельского поселения, в муниципальных организациях, учреждениях Керчикского сельского поселения»; Принятие постановления Администрации Керчикского сельского поселения «Определение форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности Керчикского сельского поселения» | Ведущий специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Данилова А.Е. | Приняты: Постановление Администрации Керчикского сельского поселения от 06.04.2015 № 74 «Об установлении противопожарного режима в населенных пунктах Керчикского сельского поселения»; Постановление Администрации Керчикского сельского поселения от 06.04.2015 № 73 «О мерах по противодействию выжигания сухой растительности на территории Керчикского сельского поселения»; Постановление Администрации Керчикского сельского поселения от 20.04.2015 № 83 «О создании и порядке привлечения мобильных групп пожаротушения и муниципальной техники на тушение пожаров в границах территории Керчикского сельского поселения»; Распоряжение Администрации Керчикского сельского поселения от 15.04.2015 № 12 «Об организации дежурства в круглосуточном режиме и проведении мониторинга за пожарной обстановкой на территории Керчикского сельского поселения»; Постановление Администрации Керчикского сельского поселения от 29.07.2015 «Об утверждении положения об общественных пожарных старшинах населенных пунктов Керчикского сельского поселения». | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Ведущий специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Данилова А.Е. |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 51,8 | 51,8 | 51,8 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения | Ведущий специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Данилова А.Е. | улучшение оперативных возможностей при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения поселения | Ведущий специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Данилова А.Е. | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций |  |  | - | - | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации | Ведущий специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Данилова А.Е. | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 51,8 | 51,8 | 51,8 |
| 2.4 | Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Керчикского сельского поселения «Об организации первоочередного жизнеобеспечения населения при чрезвычайной ситуации на территории Керчикского сельского поселения»; Принятие постановления Администрации Керчикского сельского поселения «О подготовке и содержании в готовности сил и средств для защиты населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» | Ведущий специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Данилова А.Е. | Реализация Постановления Администрации Керчикского сельского поселения от 03.02.2014 № 10 «Об утверждении положения о системах оповещения населения муниципального образования «Керчикское сельское поселение»»; Постановления Администрации Керчикского сельского поселения от 03.02.2014 № 13 « «О порядке создания и использования местного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций Керчикского сельского поселения»; Постановления Администрации Керчикского сельского поселения от 03.02.2014 № 14 «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Керчикского сельского поселения»; Постановления Администрации Керчикского сельского поселения от 03.02.2014 № 12 «О порядке подготовки и обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий, а также при ЧС или в следствии этих действий» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде» | Ведущий специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Данилова А.Е. | снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения | Ведущий специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Данилова А.Е. | улучшение оперативных возможностей при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 3.2 | Контрольное событие мероприятия Принятие постановления Администрации Керчикского сельского поселения «О мерах по обеспечению безопасности и спасению людей на водных объектах в границах Керчикского сельского поселения | Ведущий специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Данилова А.Е. | Реализация постановления Администрации Керчикского сельского поселения от 03.02.2014 № 12 «О порядке подготовки и обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий, а также при ЧС или в следствии этих действий» Принято распоряжение Администрации Керчикского сельского поселения от 03.06.2015 № 19 «О мерах обеспечения безопасности на водоемах в период купального сезона 2015 года на территории сельского поселения» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Ведущий специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Данилова А.Е. |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 63,9 | 63,9 | 63,9 |

Глава Керчикского сельского поселения                              Ю.П.Шаповалов

Ответственный исполнитель                                                        А.Е.Данилова