РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Керчикское сельское поселение»

Администрация Керчикского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2021					№ 8	                    	х. Керчик-Савров

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Управление муниципальными финансами» за 2020 год

В соответствии с решением собрания Депутатов Керчикского сельского поселения от 16 августа 2011 г. № 106 « Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Керчикском сельском поселении» и постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 03.08.2018 № 83 «Об утверждении Порядка разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ Керчикского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить  отчет об исполнении муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Управление муниципальными финансами»  за 2020 год, согласно приложению.

2. Контроль за  исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Керчикского сельского поселения					 О.И. Аниканова

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Керчикского

сельского поселения

№ 8 от 10.03.2021

Отчет

об исполнении  муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Управление муниципальными финансами»

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях создания условий для повышения качества управления муниципальными финансами и эффективного управления муниципальными финансами в рамках реализации  муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Управление муниципальными финансами» в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета Керчикского сельского поселения исполнены в объеме 5 372,5 тыс. рублей или на 18,3 процента от плановых назначений и  превысили факт 2018 года на 1748,1  тыс. рублей или на 48,2 процента;

расходы бюджета поселения  исполнены в объеме 17 868,2 тыс. рублей или 97,3 процента от запланированных параметров;

принято Решение Собрания депутатов Керчикского сельского поселения от 25.12.2020 № 131 «О бюджете Керчикского сельского поселения Октябрьского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

внесен ряд изменений в Решения Собрания депутатов Керчикского сельского поселения от 19.12.2019 № 110 «О бюджете Керчикского сельского поселения Октябрьского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;  от 16.08.2011 г. № 106  «Об утверждении положения о бюджетом процессе в Керчикском сельском поселении», от 25.11.2019 года № 107 «О земельном налоге».

По итогам проведения эффективной бюджетной политики и поступательного развития доходной базы были исполнены принятые расходные обязательства.

2. Результаты реализации

основных мероприятий, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1 «Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Керчикского сельского поселения» выполнено. Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с Планом мероприятий по росту доходного потенциала Керчикского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета Керчикского сельского поселения Октябрьского района и сокращению муниципального долга Керчикского сельского поселения до 2024 года, утвержденным постановлением Администрации Керчикского сельского поселения  от 16.10.2018 № 105.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Керчикского сельского поселения исполнены в объеме 5 372,5 тыс. рублей или на 18,3 процента от плановых назначений и  превысили факт 2018 года на 1748,1  тыс. рублей или на 48,2 процента. В отчетном году недоимка в бюджет поселения, сложившаяся на начало 2020 года, снижена на 94,1 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.2 «Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных решениями Собрания депутатов о налогах и сборах» выполнено. Оценка эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных решениями Собрания депутатов о налогах и сборах, проведена. Принято постановление Администрации Керчикского сельского поселения «Об утверждении результатов оценки эффективности налоговых льгот (налоговых расходов), установленных на территории Керчикского сельского поселения за 2019 год.

Основное мероприятие 1.3 «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» выполнено. Бюджет Керчикского сельского поселения  сформирован на основе 12 муниципальных программ Керчикского сельского поселения, на реализацию которых в 2020 году направлено 17 473,4 тыс. рублей.

По подпрограмме 1 «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое выполнено в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1 «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» выполнено. В целях совершенствования бюджетного процесса по итогам 2020 года приняты Решения Собрания депутатов Керчикского сельского поселения:

от 30.12.2020 № 137 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Керчикского  сельского поселения от 16.08.2011 г. № 106  «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Керчикском сельском поселении» и установлении особенностей исполнения бюджета Керчикского сельского  поселения Октябрьского в 2021 году;

от 12.11.2020 № 129 О внесении изменений в решение Собрание Депутатов Керчикского сельского поселения от 25.11.2019 года № 107 «О земельном налоге».

Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение деятельности Администрации Керчикского сельского поселения» выполнено. Обеспечение деятельности Администрации Керчикского сельского поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2020 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2020 год.

Основное мероприятие 2.3 «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения» выполнено. Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения осуществлялось в соответствии с постановлениями Администрации Керчикского сельского поселения в рамках реализации указанного основного мероприятия.

Основное мероприятие 2.3 «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета поселения» выполнено.

По подпрограмме 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое исполнено в установленное сроки.

В рамках подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Керчикского сельского поселения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Керчикского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» выполнено. По итогам 2020 года муниципальный долг Керчикского сельского поселения отсутствует.

Основное мероприятие 3.2 «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Керчикского сельского поселения» выполнено.

По подпрограмме 3 «Управление муниципальным долгом Керчикского сельского поселения» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое исполнено.

В рамках подпрограммы 4 «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 5.1 «Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса на местном уровне» выполнено..

Основное мероприятие 5.2 «Оценка качества управления муниципальными финансами» выполнено. В марте 2020 г. направлена в Администрацию Октябрьского района информация об оценке качества управления бюджетным процессом за 2019 год. Оценивались все стадии бюджетного процесса.

По подпрограмме 5 «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» предусмотрено 1 контрольное событие, которое достигнуто раньше установленного срока.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В 2020 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

в части объема поступления налоговых доходов, в том числе по показателю 1.1 «Объем налоговых доходов бюджета Керчикского сельского поселения сохранение ежегодной положительной динамики доходной части бюджета Керчикского сельского поселения. По итогам 2020 года значение показателя составило 5 372,5 тыс. рублей что превысило факт 2018 года на 1748,1  тыс. рублей или на 48,2 процента.

4. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных

средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении

значений показателей муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 12 показателей, по 9 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактические значения превышают плановые, по 1 показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Наличие бюджетного прогноза Керчикского сельского поселения на долгосрочный период», плановое значение – да, фактическое значение – да.

Показатель 2 «Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Керчикского сельского поселения к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях)», плановое значение – 102,9 процента, фактическое значение – 148,2 процента.

Показатель 3 «Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Керчикского сельского поселения Октябрьского района», плановое значение – 0 процентов, фактическое значение – 0 процентов.

Показатель 4 «Отношение объема муниципального долга Керчикского сельского поселения  по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета поселения», плановое значение – 0 процента, фактическое значение – 0 процента.

Показатель 1.1 «Объем налоговых доходов бюджета Керчикского сельского поселения (за вычетом разовых поступлений)», плановое значение – 2386,5 тыс. рублей, фактическое значение – 4358,1 тыс. рублей.

Показатель 1.2 «Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Керчикского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения», плановое значение – 99,4 процента, фактическое значение – 97,8 процента.

Показатель 2.1 «Уровень исполнения расходных обязательств бюджета поселения», плановое значение – 99,9 процента, фактическое значение – 99,9 процента.

Показатель 2.2 «Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по устранению нарушений, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд», плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 2.3 «Соотношение количества принятых решений о применении бюджетных мер принуждения и общего количества поступивших в Администрацию Керчикского сельского поселения уведомлений о применении бюджетных мер принуждения», плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 2.4 «Соотношение количества проведенных анализов осуществления главными распорядителями бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита и общего количества главных распорядителей бюджетных средств», плановое значение – отсутствует, фактическое значение – отсутствует.

Показатель 3.1 «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Керчикского сельского поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», плановое значение – 0  процентов, фактическое значение – 0 процентов.

Показатель 4.1 «Доля муниципальных бюджетных учреждений, которым оказана методологическая поддержка по вопросам осуществления бюджетного процесса», плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процентов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2 – 1,44;

степень достижения целевого показателя 3 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 4 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,83;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 0,98;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.3 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.4 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 4.1 – 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,1 (13,2/12), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (11/11), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 (4/4).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов не представляется возможным , так как финансирование по муниципальной программе не предусмотрено.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/1,0 = 1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5 +  1,0 х 0,5 = 1,0, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения

по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Приложение № 1

к отчету об исполнении муниципальной программы Керчикского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий

муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Управление

муниципальными финансами» за 2020 год

| № п/п | Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия, наименование контрольного события | Ответственный исполнитель должность (ФИО) | Плановый срок окончания реализации |  | Фактический срок |  |  |  | Результаты |  |  |  | Причины не реализации /реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | запланированные |  | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Керчикского сельского поселения | Администрация Керчикского сельского поселения | 2020 | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых условиях) |  | собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета Керчикского сельского поселения исполнены в объеме 5 372,5 тыс. рублей или на 18,3 процента от плановых назначений и превысили факт 2018 года на 1748,1 тыс. рублей или на 48,2 процента |  |  |  |
| 1.2 | Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных решениями Собрания депутатов о налогах и сборах | Администрация Керчикского сельского поселения | 2020 | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | отмена неэффективных налоговых льгот и реализация мер, направленных на их оптимизацию |  | Принято постановление Администрации Керчикского сельского поселения «Об утверждении результатов оценки эффективности налоговых льгот (налоговых расходов), установленных на территории Керчикского сельского поселения за 2019 год. |  |  |  |
| 1.3 | Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | Администрация Керчикского сельского поселения | 2020 | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | формирование и исполнение бюджета Керчикского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составит в 2030 году более 99 процентов |  | Бюджет Керчикского сельского поселения сформирован на основе 12 муниципальных программ Керчикского сельского поселения, на реализацию которых в 2020 году направлено 17 473,4 тыс. рублей. |  |  |  |
| Подпрограмма «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Администрация Керчикского сельского поселения | 2020 | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | подготовка проектов решений Собрания депутатов поселения, нормативных правовых актов Администрации Керчикского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов Администрации Керчикского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса |  | В целях совершенствования бюджетного процесса в 2020 году приняты Решения Собрания депутатов Керчикского сельского поселения: -от 30.12.2020 № 137 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Керчикского сельского поселения от 16.08.2011 г. № 106 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Керчикском сельском поселении» и установлении особенностей исполнения бюджета Керчикского сельского поселения Октябрьского в 2021 году; -от 12.11.2020 № 129 О внесении изменений в решение Собрание Депутатов Керчикского сельского поселения от 25.11.2019 года № 107 «О земельном налоге» |  |  |  |
| 2.2 | Обеспечение деятельности Администрации Керчикского сельского поселения | Администрация Керчикского сельского поселения | 2020 | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций |  | Обеспечение деятельности Администрации Керчикского сельского поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2020 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2020 год |  |  |  |
| 2.3 | Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Администрация Керчикского сельского поселения | 2020 | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения |  | организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения осуществлялись в соответствии с постановлениями Администрации Керчикского сельского поселения от 28.10.2019 № 75 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Керчикского сельского поселения на 2020 – 2022 годы»; от 12.09.2016 № 120 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Керчикского сельского поселения Октябрьского района и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Керчикского сельского поселения Октябрьского района (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Керчикского сельского поселения Октябрьского района)», и от 30.12.2019 № 107 «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана бюджета Керчикского сельского поседения» |  |  |  |
| 2.4 | Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета поселения | Администрация Керчикского сельского поселения | 2020 | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и принятие мер по недопущению их в дальнейшем; совершенствование методологической базы по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля; обеспечение использования средств бюджета поселения в соответствии с условиями, целями и в порядке, установленных при их предоставлении в соответствии с действующим законодательством |  | Осуществление мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю передано в соответствии с заключенными соглашениями в муниципальный район |  |  |  |
| Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Керчикского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Керчикского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Администрация Керчикского сельского поселения | 2020 | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | достижение экономически обоснованного объема муниципального долга Керчикского сельского поселения |  | муниципальный долг отсутствует |  |  |  |
| 3.2 | Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Керчикского сельского поселения | Администрация Керчикского сельского поселения | 2020 | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга |  | муниципальный долг отсутствует |  |  |  |
| Подпрограмма «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса на местном уровне | Администрация Керчикского сельского поселения | 2020 | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | повышение качества управления бюджетным процессом; соблюдение требований бюджетного законодательства |  | методологическая поддержка организации бюджетного процесса на муниципальном уровне осуществлялась весь период |  |  |  |
| 4.2 | Оценка качества управления муниципальными финансами | Администрация Керчикского сельского поселения | 2020 | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | получение объективной информации о качестве организации бюджетного процесса на основании формализованных подходов |  | проведение ежегодной оценки качества управления муниципальными финансами способствовало поддержанию уровня бюджетного процесса на высоком уровне, улучшению качества планирования и исполнения местных бюджетов. |  |  |  |

Приложение № 2

к отчету об исполнении муниципальной программы Керчикского сельского поселения «Управление муниципальными финансами»

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» за  2020 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Керчикского сельского поселения» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 «Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных решениями Собрания депутатов о налогах и сборах» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования организации бюджетного процесса» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение деятельности Администрация Керчикского сельского поселения» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3. «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4. «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета поселения» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Керчикского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Керчикского сельского поселения, управления муниципальным долгом Керчикского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2 «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Керчикского сельского поселения» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1 «Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса на местном уровне» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.2 «Оценка качества управления муниципальными финансами» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3

к отчету об исполнении муниципальной программы Керчикского сельского поселения «Управление муниципальными финансами»

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы «Управление муниципальными финансами», подпрограмм муниципальной программы  за  2020 г.

| № п/п | Номер и наименование показателя | Ед. измерения | Значения показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Управление муниципальными финансами » |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Наличие бюджетного прогноза Керчикского сельского поселения на долгосрочный период | да/нет | да | да | да |  |
| 2. | Показатель 2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Керчикского сельского поселения к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях) | процентов | 108,6 | 102,9 | 148,2 | Получение сверхплановых доходных источников, продажа муниципального имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности |
| 3. | Показатель 2.3. Соотношение количества принятых решений о применении бюджетных мер принуждения и общего количества поступивших в Администрацию Керчикского сельского поселения уведомлений о применении бюджетных мер принуждения | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Показатель 2.4. Соотношение количества проведенных анализов осуществления главными распорядителями бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита и общего количества главных распорядителей бюджетных средств | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем налоговых доходов бюджета Керчикского сельского поселения (за вычетом разовых поступлений) | тыс. рублей | 3338,6 | 2386,5 | 4087,6 | Сверхплановые средства по единому сельскохозяйственному налогу, земельному налогу |
| 1.2. | Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Керчикского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения | процентов | 96,8 | 99,4 | 97,8 | В связи с выделением бюджетных средств из областного бюджета |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уровень исполнения расходных обязательств бюджета поселения | процентов | 99,9 | 99,9 | 99,9 |  |
| 2.2 | Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по устранению нарушений, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.3 | Соотношение количества принятых решений о применении бюджетных мер принуждения и общего количества поступивших в администрацию Керчикского сельского поселения уведомлений о применении бюджетных мер принуждения | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.4 | Соотношение количества проведенных анализов осуществления главными распорядителями бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита и общего количества главных распорядителей бюджетных средств | процентов | 50 | - | - |  |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Керчикского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Керчикского сельского поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 4. «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля муниципальных бюджетных учреждений, которым оказана методологическая поддержка по вопросам осуществления бюджетного процесса | процентов | 100 | 100 | 100 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.