РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Керчикское сельское поселение»

Администрация Керчикского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2021					№ 15				х. Керчик-Савров

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Развитие культуры» за 2020 год

В соответствии с решением собрания Депутатов Керчикского сельского поселения от 16 августа 2011 г. № 106 « Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Керчикском сельском поселении» и постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 03.08.2018 № 83 «Об утверждении Порядка разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ Керчикского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить  отчет об исполнении муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского  района «Развитие культуры»  за 2020 год, согласно приложению.

2. Контроль за  исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Керчикского сельского поселения				О.И.Аниканова

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Керчикского сельского поселения

№ 15 от 10.03.2021 г.

- Отчет

- об исполнении муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района  «Развитие культуры» за 2020 год

- 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях развития культуры Керчикского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Развитие культуры» в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых, была обеспечена деятельность МУК «Керчикский СДК», в состав которого входят 2 учреждения культуры.

- 2. Результаты реализации

- основных мероприятий, а также сведения

- о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы «Развитие культуры», предусмотрена реализация 4 основных мероприятий и 1контрольного события.

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты: осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания – обеспечена деятельность МУК «Керчикский СДК» в целом.

Основное мероприятие 1.2. «Субсидия на софинансирование повышения заработной платы муниципальных учреждений культуры» выполнено. Бюджетные средства по данному мероприятию не выделялись, так как потребность отсутствовала.

Основное мероприятие 1.3 «Развитие материально-технической базы сферы культуры» выполнено. Бюджетные средства по данному мероприятию не выделялись, так как потребность отсутствовала.

Основное мероприятие 1.4. «Охрана и сохранение памятников расположенных на территории Керчикского сельского поселения» выполнено. Бюджетные средства по данному мероприятию не выделялись.

По подпрограмме «Развитие культуры» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки.

Контрольное событие «Принятие постановлений Администрации Керчикского сельского поселения «Об утверждении порядка формирования, финансового обеспечения и мониторинга исполнения муниципального задания учреждениями культуры», «Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности учреждениями культуры»»

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

- 3. Анализ факторов, повлиявших

- на ход реализации муниципальной программы

В 2020 году на ход реализации муниципальной программы оказал влияние такой фактор, как выделение средств из бюджета поселения на реализацию мероприятий в сфере культуры.

- 4. Сведения

- об использовании бюджетных ассигнований

- средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год в соответствии с Решением Собрания депутатов Керчикского сельского поселения от 19.12.2019 № 110 «О бюджете Керчикского сельского поселения Октябрьского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» составил 4 966,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 4 966,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования :

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 4 966,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 4 966,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 4 966,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований отсутствует и освоение составило 100 процентов от запланированных бюджетных средств.

- 5. Сведения

- о достижении значений показателей муниципальной

- программы, подпрограммы муниципальной программы за 2020 год

Муниципальной  программой и подпрограммой  муниципальной программы предусмотрено 4 показателей, по 4 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 7 показателям фактические значения превышают плановые, по 4 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Количество посещений учреждений культуры, человек»: 664 человека – плановое значение, 664 человека – фактическое значение.

Показатель 2 «Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности» 100 процентов – плановое значение, 100 процентов – фактическое значение.

Показатель 3 «Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области» 100 процентов – плановое значение, 100 процентов – фактическое значение.

Показатель 4 « Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы» 100 процентов – плановое значение, 100 процентов – фактическое значение.

- 6. Результаты

- оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность муниципальной  программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 3 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 4 – 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (4/4), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1 (4/4), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, местного бюджета, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы составляет 1 (4/4).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

4 966,4 тыс. рублей/4 966,4 тыс. рублей = 1.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:

1/1 = 1 в связи с чем бюджетная эффективность реализации программы является удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 Х 0,5 + 1,0 Х 0,3 + 1,0 Х 0,2 = 1 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

- 7. Предложения

- по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы  Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Развитие культуры» за 2020 год

Сведения

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Развитие культуры» за 2020 год

| № п/п | Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия, наименование контрольного события | Ответственный исполнитель должность | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины нереализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения | Администрация Керчикского сельского поселения, МУК «Керчикский СДК» Алпатьева Н.К. | 2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | - |
| 2. | Субсидия на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры | Администрация Керчикского сельского поселения, МУК «Керчикский СДК» | 2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Выполнение Указов Президента РФ | Выполнение Указов Президента РФ | - |
| 3. | Развитие материально-технической базы сферы культуры | Администрация Керчикского сельского поселения, МУК «Керчикский СДК» | 2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры |  |
| 4. | Охрана и сохранение памятников расположенных на территории Керчикского сельского поселения | Администрация Керчикского сельского поселения, МУК «Керчикский СДК» | 2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество памятников, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве памятников находящихся на территории поселения | количество памятников, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве памятников находящихся на территории поселения |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы  Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Развитие культуры» за 2020 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Развитие культуры» за 2020 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | всего | 4 966,4 | 4 966,4 | 4 966,4 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 4 966,4 | 4 966,4 | 4 966,4 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Развитие культуры» | всего | 4 966,4 | 4 966,4 | 4 966,4 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 4 966,4 | 4 966,4 | 4 966,4 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения» | всего | 4 966,4 | 4 966,4 | 4 966,4 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 4 966,4 | 4 966,4 | 4 966,4 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Субсидия на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. Развитие материально-технической базы сферы культуры | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. Охрана и сохранение памятников расположенных на территории Керчикского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы  Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Развитие культуры» за 2020 год

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Развитие культуры», подпрограммы муниципальной программы за 2020 год

| № п/п | Номер и наименование показателя | Единица измерения | Значения показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество посещений учреждений культуры | человек | 664 | 664 | 664 |  |
| 2. | Для объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2 | Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | процентов | 100 | 100 | 100 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.