РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КЕРЧИКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Администрация Керчикского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2020					№ 21			х. Керчик-Савров

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2019 год

В соответствии с решением собрания Депутатов Керчикского сельского поселения от 16 августа 2011 г. № 106 « Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Керчикском сельском поселении» и постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 03.08.2018 № 83 «Об утверждении Порядка разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ Керчикского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить  отчет об исполнении муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  за 2019 год, согласно приложению к постановлению.

2. Контроль за  исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Керчикского сельского поселения			        	О.И. Аниканова

Приложение № 1

к постановлению Администрации Керчикского сельского поселения

№ 21 от 10.03.2020 года

Отчет

Об исполнении муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

В 2019 году средства на финансирование и освоение программных мероприятий в Программе не предусмотрены.

Отчет о результатах реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности Керчикского сельского поселения»   согласно приложений:

- Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»   за 2019 год;

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы;

- Сведения о выполнении основных мероприятий , а также контрольных событий муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района

- Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Керчикского сельского поселения октябрьского района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности Керчикского сельского поселения» за 2019 год;

- Оценка результатов реализации мер правового регулирования.

Приложение

к отчету об исполнении муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2019 год

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. Противодействие коррупции в Керчикском сельском поселении | Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе Н.И.Банникова |  |  |  | - | - | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. - совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе Н.И.Банникова | Продолжена реализация плана противодействия коррупции в Керчикском сельском поселении, муниципальные служащие до 1 апреля сдают в Администрацию Керчикского сельского поселения сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, супруга и несовершеннолетних детей в соответствии с постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 01.04.2014 №48 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых гражданами, претендующими на должности руководителей муниципальных учреждений, а также руководителями муниципальных учреждений Керчикского сельского поселения и Порядка размещения этих сведений на официальном сайте Администрации Керчикского сельского поселения» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 1.2 | основное мероприятие 1.2. - Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Керчикского сельского поселения | Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе Н.И.Банникова | Была организована и постоянно проводилась работа по доведению до граждан, поступающих на государственную гражданскую службу Ростовской области, положений действующего законодательства Российской Федерации и Ростовской области о противодействии коррупции. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 1.3 | основное мероприятие 1.3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные должности муниципальной службы Керчикского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм | Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе Н.И.Банникова |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 1.4 | основное мероприятие 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Керчикского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе Н.И.Банникова | Проводилась антикоррупционная экспертиза проектов документов в соответствии с порядком проведения антикоррупционной экспертизы проектов правовых актов определяется распоряжением Администрации Керчикского сельского поселения от 24.10.2011 № 57 «О порядке поведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов муниципального образования «Керчикское сельское поселение». | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 1.5 | основное мероприятие 1.5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Керчикского сельского поселения | Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе Н.И.Банникова | Использование в работе методических рекомендаций для муниципальных заказчиков практики обжалования в Ростовское УФАС России процедур закупок. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 1.6 | основное мероприятие 1.6. Проведение исследований в целях определения уровня коррупции в Керчикском сельском поселении | Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе Н.И.Банникова | На официальном сайте Администрации Керчикского сельского поселения размещалась информация по антикоррупционной тематике, в том числе сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 отчетный год | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 1.7 | основное мероприятие 1.7. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе Н.И.Банникова | Освещение и публикация в газете «Сельский Вестник» о деятельности Администрации Керчикского сельского поселения, о принятых нормативно-правовых актах, информационных сообщений | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 1.8 | основное мероприятие 1.8. Обеспечение профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Керчикского сельского поселения по образовательным программам в области противодействия коррупции | Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе Н.И.Банникова | Участие специалиста по правовой работе в семинарах в должностные обязанности которого входит участие в противодействии коррупции | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 1.9 | основное мероприятие 1.9. Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности | Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе Н.И.Банникова |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 1.10 | основное мероприятие 1.10. Изготовление и распространение информационных материалов по вопросам противодействия коррупции в Керчикском сельском поселении | Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе Н.И.Банникова |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 1.11 | Контрольное событие программы Обеспечение проведения профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Керчикского сельского поселения, в должностные обязанности которых входит противодействие коррупции по образовательным программам в области противодействия коррупции; Использование методических рекомендаций по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; Проведение мониторинга публикаций в средствах массовой информации по вопросам противодействия коррупции | Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе Н.И.Банникова | Реализация распоряжения Администрации от 18.08.2014 №21 «О создании комиссии по противодействию коррупции в Керчикском сельском поселении, утверждения положения о комиссии по противодействию коррупции в Керчикском сельском поселении» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Керчикском сельском поселении» | Ведущий специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС А.Е.Данилова |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 2.1 | основное мероприятие 2.1. информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Ведущий специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС А.Е.Данилова | Мониторинг ситуации в сфере межэтнических отношений велся на постоянной основе, анализ ситуации в данной сфере показал, что она стабильная и контролируемая администрацией; в образовательных учреждениях ведется системная работа по профилактике проявлений экстремизма и межнациональных конфликтов, формированию национальной терпимости, уважения к обычаям и традициям народов Российской Федерации, формированию ответственности, стремлению к здоровому образу жизни, устойчивости к негативны явлениям. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 2.2 | основное мероприятие 2.2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | Ведущий специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС А.Е.Данилова | Использование методических пособий, рекомендаций Правительства Ростовской области, Администрации Октябрьского района | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 2.3 | Контрольное событие мероприятия Обеспечение антитеррористической защищенности учреждений и организаций социальной сферы | Ведущий специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС А.Е.Данилова | Постановлением Администрации Керчикского сельского поселения утвержден план профилактических мероприятий по противодействию терроризма на территории Керчикского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 3 | Итого по муниципальной программе | Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе Н.И.Банникова; Ведущий специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС А.Е.Данилова |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности Керчикского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля жителей Керчикского сельского поселения, столкнувшихся с проявлениями коррупции | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Керчикском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество муниципальных служащих Керчикского сельского поселения, прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции | человек | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.2. | Доля граждан, положительно оценивающих открытость деятельности органов местного самоуправления Керчикского сельского поселения | процентов | 52,1 | 52,2 | 52,2 |  |
| 1.3. | Доля проектов нормативных правовых актов Керчикского сельского поселения, прошедших антикоррупционную экспертизу | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 . «Профилактика экстремизма и терроризма в Керчикском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество зарегистрированных преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом | количество преступлений | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой или ношением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств | количество преступлений | 0 | 0 | 0 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

| № п/п | Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия, наименование контрольного события | Ответственный исполнитель должность | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины нереализации/реализации нетв полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Керчикском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Ведущий специалист по правовой работе Е.Ю.Червонова | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | приведение нормативных правовых актов Керчикского сельского поселения в соответствие с федеральным, областным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий | приведение нормативных правовых актов Керчикского сельского поселения в соответствие с федеральным, областным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий |  |
| 1.2 | - Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Керчикского сельского поселения | Ведущий специалист по правовой работе Е.Ю.Червонова | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | предотвращение коррупционных правонарушений | предотвращение коррупционных правонарушений |  |
| 1.3 | Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные должности муниципальной службы Керчикского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм | Ведущий специалист по правовой работе Е.Ю.Червонова | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | выявление случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности | выявление случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности |  |
| 1.4 | Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Керчикского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Ведущий специалист по правовой работе Е.Ю.Червонова | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | выявление в нормативных правовых актах Керчикского сельского поселения и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение | выявление в нормативных правовых актах Керчикского сельского поселения и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение |  |
| 1.5 | Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Керчикского сельского поселения | Ведущий специалист по правовой работе Е.Ю.Червонова | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Керчикского сельского поселения и их исключение | выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Керчикского сельского поселения и их исключение |  |
| 1.6 | Проведение исследований в целях определения уровня коррупции в Керчикском сельском поселении | Ведущий специалист по правовой работе Е.Ю.Червонова | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | оценка уровня коррупции в Керчикском сельском поселении для принятия дополнительных мер по минимизации коррупционных проявлений в Керчикском сельском поселении | оценка уровня коррупции в Керчикском сельском поселении для принятия дополнительных мер по минимизации коррупционных проявлений в Керчикском сельском поселении |  |
| 1.7 | Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | Ведущий специалист по правовой работе Е.Ю.Червонова | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | обеспечение открытости при обсуждении принимаемых Администрацией Керчикского сельского поселения мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в Администрации Керчикского сельского поселения и оперативное реагирование на нее | обеспечение открытости при обсуждении принимаемых Администрацией Керчикского сельского поселения мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в Администрации Керчикского сельского поселения и оперативное реагирование на нее |  |
| 1.8 | Обеспечение профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Керчикского сельского поселения по образовательным программам в области противодействия коррупции | Ведущий специалист по правовой работе Е.Ю.Червонова | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции |  |
| 1.9 | Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности | Ведущий специалист по правовой работе Е.Ю.Червонова | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | привлечение институтов гражданского общества и граждан к активному участию в антикоррупционной деятельности, развитие общественного правосознания | привлечение институтов гражданского общества и граждан к активному участию в антикоррупционной деятельности, развитие общественного правосознания |  |
| 1.10 | Изготовление и распространение информационных материалов по вопросам противодействия коррупции в Керчикском сельском поселении | Ведущий специалист по правовой работе Е.Ю.Червонова | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | популяризация антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания | популяризация антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Керчикском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Ведущий специалист по правовой работе Е.Ю.Червонова | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения молодежи, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения молодежи, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения |  |
| 2.2 | Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | Ведущий специалист по правовой работе Е.Ю.Червонова | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий Администрации Керчикского сельского поселения, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий Администрации Керчикского сельского поселения, сил и средств по защите населения от действий террористического характера |  |

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции за  2019 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Противодействие коррупции в Керчикском сельском поселении | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 2 | Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Керчикского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 3 | Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные должности муниципальной службы Керчикского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 4 | Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Керчикского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 5 | Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Керчикского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 6 | Проведение исследований в целях определения уровня коррупции в Керчикском сельском поселении | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 7 | Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 8 | Обеспечение профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Керчикского сельского поселения по образовательным программам в области противодействия коррупции | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 9 | Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 10 | Изготовление и распространение информационных материалов по вопросам противодействия коррупции в Керчикском сельском поселении | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Профилактика экстремизма и терроризма в Керчикском сельском поселении | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Оценка эффективности реализации Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации:  использования денежных средств, прозрачности,  адресности и целевого характера бюджетных средств

В 2019 году  средства на реализацию  Программы не предусмотрены.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств. Запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей / 0,0 тыс. рублей x 100% = 0

Оценка эффективности Программы согласно приложений:

- Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Керчикского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году;

- Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году;

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Керчикского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году;

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Керчикского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности (наименование программы). Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Керчикского сельского поселения; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные должности муниципальной службы Керчикского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Керчикского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Керчикского сельского поселения; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Проведение исследований в целях определения уровня коррупции в Керчикском сельском поселении; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Обеспечение профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Керчикского сельского поселения по образовательным программам в области противодействия коррупции; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Изготовление и распространение информационных материалов по вопросам противодействия коррупции в Керчикском сельском поселении; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы ( в разрезе объектов) |  |  | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  |  |  |  |  |  |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) |  |  |  | причины перераспределения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Керчикского сельского поселения |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные должности муниципальной службы Керчикского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Керчикского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Керчикского сельского поселения |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение исследований в целях определения уровня коррупции в Керчикском сельском поселении |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Керчикского сельского поселения по образовательным программам в области противодействия коррупции |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изготовление и распространение информационных материалов по вопросам противодействия коррупции в Керчикском сельском поселении |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Керчикского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) |  | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  |  |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | областной бюджет |  |  | за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  | за счет средств областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей |  | % |  |  | тыс. рублей |  | % |  |  |  |  |  |  |
| Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Керчикского сельского поселения |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные должности муниципальной службы Керчикского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Керчикского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Керчикского сельского поселения |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Проведение исследований в целях определения уровня коррупции в Керчикском сельском поселении |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Керчикского сельского поселения по образовательным программам в области противодействия коррупции |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Изготовление и распространение информационных материалов по вопросам противодействия коррупции в Керчикском сельском поселении |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - | - | - | - |
| Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| * в соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  |  |  |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  |  |  |  |  | Объем фактических расходов местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | местный бюджет |  | тыс. рублей |  |  | % |  |  | тыс. рублей |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
| Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Керчикского сельского поселения | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные должности муниципальной службы Керчикского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Керчикского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Керчикского сельского поселения | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение исследований в целях определения уровня коррупции в Керчикском сельском поселении | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Керчикского сельского поселения по образовательным программам в области противодействия коррупции | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Изготовление и распространение информационных материалов по вопросам противодействия коррупции в Керчикском сельском поселении | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| * В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе                                                            Н.И.Банникова