РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Керчикское сельское поселение»

Администрация Керчикского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2020					№ 17		 		х. Керчик-Савров

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы  Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Социальная поддержка граждан»  за 2019 год

В соответствии с решением собрания Депутатов Керчикского сельского поселения от 16 августа 2011 г. № 106 « Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Керчикском сельском поселении» и постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 03.08.2018 № 83 «Об утверждении Порядка разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ Керчикского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить  отчет об исполнении муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Социальная поддержка граждан» за 2019 год, согласно приложению.

2. Контроль за  исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Керчикского сельского поселения				О.И. Аниканова

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Керчикского

сельского поселения

№ 17 от 10.03.2020

Отчет

об исполнении  муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района  «Социальная поддержка» за 2019 год

Муниципальная программа Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 26.10.2018 № 121 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 279,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.01.2020г. составило 279,9 тыс. рублей или 100,0%.

Муниципальная   программа включает в себя одну подпрограмму: «Социальная поддержка граждан Керчикского сельского поселения».

На реализацию мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка граждан» (далее – подпрограмма) на 2019 год  предусмотрено 279,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 279,9 тыс. рублей или 100%.

Отчет о результатах реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Социальная поддержка граждан»  представлен согласно приложений:

- Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Социальная поддержка граждан» за 2019 год;

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы;

- Сведения об использовании бюджетных ассигнований и  внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы;

- Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Социальная поддержка граждан»;

- Оценка результатов реализации мер правового регулирования.

Приложение

к отчету об исполнении муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Социальная поддержка граждан»

Таблица 1.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Социальная поддержка граждан»  по итогам 2019 года

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | Объемы неосвоенных средс тв и причины их неосвоения, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма. Социальная поддержка граждан» | Начальник службы экономики и финансов Н.И.Хохлова |  |  |  | 279,9 | 279,9 | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Выплата доплаты к пенсии за выслугу лет | Начальник службы экономики и финансов Н.И.Хохлова | Производилась выплата доплаты муниципальному служащему к пенсии за выслугу лет двум получателям. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 279,9 | 279,9 | - |
| 1.2 | Контрольное событие программы Своевременное принятие решения Собрания Депутатов Керчикского сельского поселения «О бюджете Керчикского сельского поселения Октябрьского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы» | Начальник службы экономики и финансов Н.И.Хохлова | Принято в установленные сроки Решение Собрания депутатов Керчикского сельского поселения «О бюджете Керчикского сельского поселения Октябрьского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Начальник службы экономики и финансов Н.И.Хохлова |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 279,9 | 279,9 | - |

Таблица 2.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Керчикского сельского поселения | процентов | 7,6 | 7,6 | 7,6 |  |
| Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки в общей численности населения поселения | процентов | 6,4 | 6,4 | 6,4 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 3.

Сведения

о выполнении основных мероприятий, а  также контрольных событий муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Социальная поддержка граждан»

| № п/п | Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия, наименование контрольного события | Ответственный исполнитель должность | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины нереализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выплата доплаты к пенсии за выслугу лет | Администрация Керчикского сельского поселения | 2019 | 2020 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. |  |

Таблица 4

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Социальная поддержка граждан» за  2019 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Социальная поддержка граждан | всего | 279,9 | 279,9 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 279,9 | 279,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | Социальная поддержка граждан | всего | 279,9 | 279,9 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 279,9 | 279,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие | Выплата доплаты к пенсии за выслугу лет | всего | 279,9 | 279,9 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 279,9 | 279,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Оценка эффективности реализации Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации:  использования денежных средств, прозрачности,  адресности и целевого характера бюджетных средств.

В 2019 году средства на реализацию  Программы предусмотрены в размере 279,9 тыс.рублей.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств. Запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 279,9 тыс. рублей / 279,9 тыс. рублей x 100% = 100

Оценка эффективности Программы согласно приложений:

- Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Керчикского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году;

- Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году;

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Керчикского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году;

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году.

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Керчикского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году Социальная поддержка граждан (наименование программы). Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. Выплата доплаты к пенсии за выслугу лет; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Всего:; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году Социальная поддержка граждан (наименование программы) |  |
| --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы ( в разрезе объектов) |  | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  |  |  |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |  |  |  |
|  |  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) |  | причины перераспределения |  |  |  |  |  |  |
| Выплата доплаты к пенсии за выслугу лет |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |
| ВСЕГО: |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |
| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Керчикского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году Социальная поддержка граждан (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | за счет средств федерального бюджета |  |  | за счет средств областного бюджета |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. рублей | % |  | тыс. рублей | % |  |
| Выплата доплаты к пенсии за выслугу лет | - |  | - |  | - | - |  | - | - |  |
| ВСЕГО: | - |  | - |  | - | - |  | - | - |  |
| * в соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году Социальная поддержка граждан (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  | Объем фактических расходов местного бюджета |  |
|  | областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Выплата доплаты к пенсии за выслугу лет | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - | - | - | - |
| * В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения" |  |  |  |  |  |  |

Ведущий специалист

по делопроизводству, архивной  работе                                                      Н.И.Банникова