Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Керчикское сельское поселение»

Администрация Керчикского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 26.10.2018 | № 120 | х.Керчик-Савров |
| --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Доступная среда»

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 03.08.2018 № 83 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Керчикского сельского поселения», постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 20.08.2018 № 53  «Об утверждении Перечня муниципальных программ Керчикского сельского поселения Октябрьского района»,  руководствуясь п. 9, ст. 46 Устава муниципального образования «Керчикское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную  программу Керчикского сельского поселения Октябрьского района  «Доступная среда» согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования, но не ранее 1 января 2019 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта решения Собрания депутатов Керчикского сельского поселения «О бюджете Керчикского сельского поселения Октябрьского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Керчикского сельского поселения в информационно-коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника службы экономики и финансов Хохлову Н.И.

Глава Администрации

Керчикского сельского поселения                                        О.И.Аниканова

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Керчикского сельского поселения

от 26.10.2018 № 120

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Доступная среда»

Паспорт

муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района

«Доступная среда»

| Наименование муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района | – | муниципальная программа Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Доступная среда» (далее также – муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района | – | Администрация Керчикского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района | – | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района | – | Администрация Керчикского сельского поселения МУК «Керчикский СДК» |
| Подпрограммы муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района | – | 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения». |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района | – | отсутствуют |
| Цель муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района | – | обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Керчикского сельского поселения |
| Задачи муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района | – | формирование условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
| Целевые показатели муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района | – | доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов Керчикского сельского поселения; доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района | – | реализация муниципальной программы запланирована на 2019 – 2030 годы (этапы реализации муниципальной программы не выделяются) |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района | – | общий объем финансирования муниципальной программы составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей; средства областного бюджета: всего – 0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей; средства местного бюджета: всего – 0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения | – | увеличение количества инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности; увеличение количества доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры |

Паспорт подпрограммы

«Адаптация приоритетных объектов социальной,

транспортной и инженерной инфраструктуры

для беспрепятственного доступа и получения услуг

инвалидами и другими маломобильными группами населения»

| Наименование подпрограммы | – | подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» (далее также – подпрограмма 1) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 | - | Администрация Керчикского сельского поселения |
| Участники подпрограммы 1 | – | Администрация Керчикского сельского поселения МУК «Керчикский СДК» |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 1 | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы 1 | – | создание безбарьерной среды в приоритетных объектах социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| Задачи подпрограммы 1 | – | оценка состояния и повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
| Целевые показатели подпрограммы 1 | – | доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 | – | срок реализации подпрограммы 1 запланирован на 2019 – 2030 годы (этапы реализации подпрограммы 1 не выделяются) |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 | – | общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей; средства областного бюджета: всего – 0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей; средства местного бюджета: всего – 0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 | – | увеличение количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, на которые сформированы паспорта доступности; увеличение количества лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом |

Приоритеты и цели

в сфере поддержки и социальной защиты инвалидов

Основными приоритетами в сфере поддержки и социальной защиты инвалидов являются:

осуществление разработки и реализации социальной политики в отношении инвалидов с участием самих граждан с ограниченными возможностями;

взаимодействие с организациями инвалидов по вопросам, связанным с защитой прав граждан с ограниченными возможностями;

организация непрерывного процесса оценки эффективности мероприятий по социальной поддержке инвалидов.

Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года определены основные параметры в сфере социального обслуживания инвалидов:

обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры.

Указанные направления реализуются в соответствии с:

Областным законом от 05.07.2013 № 1115-ЗС «Об обеспечении на территории Ростовской области беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур».

Сведения о показателях муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Доступная среда», подпрограмм муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Доступная среда» и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Доступная среда» приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Доступная среда» приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

Расходы на реализацию муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Доступная среда» приведены в приложении № 4 к муниципальной программе.

Ведущий специалист

по правовой работе							Е.Ю.Червонова

Приложение № 1

к муниципальной программе Керчикского сельского поселения Октябрьского района

«Доступная среда»

СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Доступная среда»,  подпрограмм муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Доступная среда» и их значениях

| № п/п | Номер и наименование показателя | Вид показателя | Единица измерения | Данные для расчета значений показателя |  | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальная программа Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов Керчикского сельского поселения | ведомственный | процентов | 50,0 | 52,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 67,0 | 70,0 | 74,0 | 75,0 | 76,0 | 80,0 | 85,0 | 89,0 | 90,0 |
| 1.2. | Показатель 2. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | ведомственный | процентов | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1.1. Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | ведомственный | процентов | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Доступная среда»

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий

муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Доступная среда»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Цель подпрограммы 1 «Создание безбарьерной среды в приоритетных объектах социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Задача подпрограммы 1 «Оценка состояния и повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов, приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки, а также технологическое присоединение к электрическим сетям для переключения на резервные источники питания) | Администрация Керчикского сельского поселения; МУК «Керчикский СДК» | 2019 год | 2030 год | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | отсутствие беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | 1, 2, 1.2 |

Приложение № 3

к муниципальной программе Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Доступная среда»

РАСХОДЫ

местного бюджета на реализацию муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Доступная среда»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Доступная среда» | всего в том числе: | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Администрация Керчикского сельского поселения | 951 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | МУК «Керчикский СДК» | 951 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2. | Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | всего в том числе: | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Администрация Керчикского сельского поселения | 951 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | МУК «Керчикский СДК» | 951 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов, приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки, а также технологическое присоединение к электрическим сетям для переключения на резервные источники питания) | всего в том числе: | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Администрация Керчикского сельского поселения | 951 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | МУК «Керчикский СДК» | 951 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Примечание.

Список используемых сокращений:

ВР – вид расходов;

ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств;

ОМ – основное мероприятие;

Рз Пр – раздел, подраздел;

ЦСР – целевая статья расходов.

я среда»

Приложение № 4

к муниципальной программе Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Доступная среда»

РАСХОДЫ

на реализацию муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Доступная среда»

| №, п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Доступная среда» | всего | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | местный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2. | Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | всего | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |