РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Керчикское сельское поселение»

Администрация Керчикского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2019					№ 22				х. Керчик-Савров

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Развитие культуры Керчикского сельского поселения» за 2018 год

В соответствии с решением собрания Депутатов Керчикского сельского поселения от 16 августа 2011 г. № 106 « Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Керчикском сельском поселении» и постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 29.08.2013 № 82 «Об утверждении Порядка разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ Керчикского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить  отчет об исполнении муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского  района «Развитие культуры Керчикского сельского поселения»  за 2018 год, согласно приложению.

2. Контроль за  исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Керчикского сельского поселения				О.И.Аниканова

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Керчикского сельского поселения

№ 22 от 05.03.2019 г.

- Отчет

- о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Развитие культуры Керчикского сельского поселения» за 2018 год

В 2018 году муниципальная программа поселения «Развитие культуры   Керчикского сельского поселения» (далее  - Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:

- 1) Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения.

Достижение этой цели в рамках Программы помогло решению следующих задач:

создание условий для повышения качества и разнообразия услуг         предоставляемых в сфере культуры;

развитие культурно – досугового учреждения как центра общения;

Расходы на  обеспечение разнообразия и доступности      культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения   муниципальным  учреждением культуры Керчикского сельского поселения «Керчикский сельский Дом культуры» (далее МУК «Керчикский СДК») при оказании муниципальной услуги по организации культурно - досуговых мероприятий  позволят достичь в 2018 году следующих результатов:

количество проведенных мероприятий 368 в год.

Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК «Керчикский СДК»  при оказании муниципальной услуги по созданию и организации работы любительских коллективов народного художественного творчества позволило достичь в 2018 году следующих результатов:

количества участников до 595 человек;

количество клубных формирований до 28.

2)  Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала.

В 2018 году  на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Муниципального учреждения культуры Керчикского сельского поселения «Керчикский сельский Дом культуры» предусмотрено 4071,0 тыс. рублей,  освоено 4071,0 тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов.

- Данные о целевом  использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств местного бюджетов в объемах,  предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий муниципальной программы поселения  «Развитие культуры   Керчикского сельского поселения»  в 2018 году предусматривалось выделение средств из бюджетов всех уровней в сумме 5076,0 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет – 3661,5 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 5065,1 тыс. рублей, или 99,8 процентов.

Отчет  о финансировании и освоении  проводимых программных мероприятий по муниципальной программе  «Развитие культуры Керчикского сельского поселения»  по результатам за 2018 год согласно приложений:

- Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие культуры Керчикского сельского поселения»    отчетный период 12 мес. 2018 г.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по Керчикскому сельскому поселению

- Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий  ведомственных целевых программ

- Оценка результатов реализации мер правового регулирования

Сведения  об исполнении областного бюджета, федерального, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры Керчикского сельского поселения»  за  2018 г.

Приложение

к отчету о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программы  «Развитие культуры Керчикского сельского поселения»

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры Керчикского сельского поселения»

на 2018 год по итогам 2018 года

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. Развитие культуры Керчикского сельского поселения | Директор МУК «Керчикская ЦБП» Бондаревская Т.В., директор МУК «Керчикский СДК» Алпатьева Н.К. |  |  |  | 4071,0 | 4071,0 | 2215,7 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Создание условий для выравнивания доступа населения к информационным ресурсам и пользованию услугами библиотеки | Директор МУК «Керчикская ЦБП» |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 2. Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения | Директор МУК «Керчикский СДК» | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества; средняя заработная плата работникам культуры доведена до 22215,90 руб.; количество проведенных мероприятий 363, количество клубных формирований 28, количество участников -595чел.что составило 100% выполнение муниципального задания. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 4071,0 | 4071,0 | 2215,7 |
| 1.3 | Основное мероприятие 3. Развитие материально-технической базы сферы культуры | Администрация Керчикского сельского поселения, МУК «Керчикский СДК» |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 4. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Керчикского сельского поселения | Администрация Керчикского сельского поселения, МУК «Керчикский СДК» |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Контрольное событие Принятие постановлений Администрации Керчикского сельского поселения «Об утверждении порядка формирования, финансового обеспечения и мониторинга исполнения муниципального задания учреждениями культуры», «Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности учреждениями культуры» | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству С.А.Куликовская; директор МУК «Керчикский СДК» Алпатьева Н.К. | финансовое обеспечение и мониторинг исполнения муниципального задания учреждениями культуры осуществлялся в соответствии с постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 05.07.2011 № 63 «Об утверждении порядка формирования, финансового обеспечения и мониторинга исполнения муниципального задания»; планы финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры утверждены 28.12.2018 г. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 2. Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры. | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству С.А.Куликовская; Директор МУК «Керчикский СДК» Алпатьева Н.К. |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1005,0 | 994,1 | 994,1 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Создание архитектурной доступности маломобильных групп населения в МУК «Керчикский СДК» путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации, в том числе: | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству С.А.Куликовская; Директор МУК «Керчикский СДК» Алпатьева Н.К. |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1005,0 | 994,1 | 994,1 |
|  | Создание архитектурной доступности маломобильных групп населения в МУК «Керчикский СДК» п.Залужный | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству С.А.Куликовская; Директор МУК «Керчикский СДК» Алпатьева Н.К. |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1005,0 | 994,1 | 994,1 |
| 2.2 | Контрольное событие Выполнение мероприятий по созданию архитектурной доступности МГН в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» с устройством выгреба и устройством наружных сетей в филиале МУК «Керчикский СДК» СДК п.Залужный по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п.Залужный, ул.Школьная,1 | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству С.А.Куликовская; Директор МУК «Керчикский СДК» Алпатьева Н.К. | Адаптация здания сельского дома культуры в п.Залужный | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 2.3. | Итого по муниципальной программе | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству С.А.Куликовская; директор МУК «Керчикский СДК» Алпатьева Н.К. |  |  |  | 5076,0 | 5065,1 | 3209,8 |

Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе				Н.И.Банникова

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры Керчикского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие культуры Керчикского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения | количество экземпляров | - | - | - |  |
| 2 | Количество посещений библиотеки | человек | - | - | - |  |
| 3 | Количество массовых мероприятий всего: из них: -экологическое воспитание -профилактика асоциальных явлений -духовно-нравственное воспитание | количество мероприятий | 117 26 23 27 | 119 28 25 28 | 119 28 25 28 |  |
| 4 | Индикатор массовости (охват населения кружковой работой) число постоянных участников клубных формирований отнесенное к числу возможных участников – население муниципального образования | процент | 39,1 | 39,2 | 39,2 |  |
| 5 | Индикатор коллективного творчества: число формирований самодеятельного народного творчества отнесенное к общему числу клубных формирований | процент | 81,3 | 81,4 | 81,4 |  |
| 6 | Индикатор социальной активности населения: число посетителей мероприятий, отнесенное к числу жителей | процент | 60,7 | 60,8 | 60,8 |  |
| 7 | Количество культурно – досуговых мероприятий всего: Из них: -экологическое воспитание -духовно-нравственное воспитание -профилактика асоциальных явлений | количество мероприятий | 366 82 135 92 | 368 83 135 93 | 368 83 135 93 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возни кшие в ходе реа лизации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры Керчикского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - Создание условий для выравнивания доступа населения к информационным ресурсам и пользованию услугами библиотеки | Администрация Керчикского сельского поселения, МУК «Керчикская ЦБП» | 2014 | 2020 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информациионных технологий в представлении библиотечных фондов | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информациионных технологий в представлении библиотечных фондов | - |
| 2. | Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения | Администрация Керчикского сельского поселения, МУК «Керчикский СДК» | 2014 | 2020 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | - |
| 3. | Повышение оплаты труда муниципальных учреждений культуры Октябрьского района Ростовской области | Администрация Керчикского сельского поселения, МУК «Керчикский СДК» | 2014 | 2020 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Выполнение Указов Президента РФ | Выполнение Указов Президента РФ | - |

Сведения

об исполнении областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры Керчикского сельского поселения» за  2018 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры Керчикского сельского поселения» | всего | 5076,0 | 5065,1 |
|  |  | областной бюджет | 1414,5 | 1404,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 3661,5 | 3660,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие культуры Керчикского сельского поселения» | всего | 4071,0 | 4071,0 |
|  |  | областной бюджет | 484,9 | 484,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 3586,1 | 3586,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры» | всего | 1005,0 | 994,1 |
|  |  | областной бюджет | 929,6 | 919,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 75,4 | 74,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

- Оценка эффективности реализации Программы

- Оценка эффективности Программы в соответствии с методикой 700:7=100 процентов

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств. Запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 3660,6 тыс. рублей / 3661,5 тыс. рублей x 100% = 100%.

областной  бюджет – 1404,5 тыс. рублей / 1414,5 тыс. рублей x 100% = 99,3%.

Оценка эффективности программы согласно приложений:

- Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Керчикского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году;

- Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году;

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Керчикского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году;

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году

- Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Керчикского сельского поселения в отчетном году

- Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения  в отчетном году

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Керчикского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году Развитие культуры Керчикского сельского поселения (наименование программы). Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. Создание условий для выравнивания доступа населения к информационным ресурсам и пользованию услугами библиотеки; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения; 4071,0; 4071,0; 0,0; 0,0. Развитие материально-технической базы сферы культуры; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Приобретение звукотехнического оборудования в комплекте с коммутацией в рамках подпрограммы «Развитие культуры Керчикского сельского поселения» муниципальной программы Керчикского сельского поселения «Развитие культуры Керчикского сельского поселения; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Керчикского сельского поселения; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Создание архитектурной доступности маломобильных групп населения в МУК «Керчикский СДК» п.Залужный; 1005,0; 994,1; 10,9; 0,0. Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году «Развитие культуры Керчикского сельского поселения» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы ( в разрезе объектов) |  |  | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  |  |  |  |  |  |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) |  |  |  | причины перераспределения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание условий для выравнивания доступа населения к информационным ресурсам и пользованию услугами библиотеки |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| Развитие материально-технической базы сферы культуры |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| Создание архитектурной доступности маломобильных групп населения в МУК «Керчикский СДК» п.Залужный |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Керчикского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году Развитие культуры Керчикского сельского поселения (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) |  | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  |  |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | областной бюджет |  |  | за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  | за счет средств областного бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей |  | % |  |  | тыс. рублей |  | % |  |  |  |
| Создание условий для выравнивания доступа населения к информационным ресурсам и пользованию услугами библиотеки |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Развитие материально-технической базы сферы культуры |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Создание архитектурной доступности маломобильных групп населения в МУК «Керчикский СДК» п.Залужный |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| ВСЕГО: |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| * в соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году Развитие культуры Керчикского сельского поселения (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  |  |  |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  |  |  |  |  | Объем фактических расходов местного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | местный бюджет |  | тыс. рублей |  |  | % |  |  | тыс. рублей |  | % |  |  |  |  |
| Создание условий для выравнивания доступа населения к информационным ресурсам и пользованию услугами библиотеки | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Развитие материально-технической базы сферы культуры | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Создание архитектурной доступности маломобильных групп населения в МУК «Керчикский СДК» п.Залужный | 92,5 |  |  | 7,5 |  | 919,559 |  |  | 92,5 |  |  | 74,558 |  | 7,5 |  |  |  |  |
| ВСЕГО: | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| * В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Керчикского сельского поселения в отчетном году Развитие культуры Керчикского сельского поселения (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2018* | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Керчикского сельского поселения за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  | Остаток на 01.01.2019** |
|  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |  |
| I. Муниципальные бюджетные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУК «Керчикский СДК» | 0,00 | 79,5 | 74,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 79,5 | 0,00 | 0,0 | 61,8 | 17,7 | 0,00 |
| Всего | 0,00 | 79,5 | 74,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 79,5 | 0,00 | 0,0 | 61,8 | 17,7 | 0,00 |

* остаток средств на начало отчетного год

** остаток средств на начало года, следующего за отчетным

| Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году Развитие культуры Керчикского сельского поселения (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2018* | Первоначально доведенное муниципальное задание |  | Муниципальное задание с учетом корректировки |  | Причины корректировок | Фактическое исполнение (тыс. рублей) |  | Остаток средств на 01.01.2019** |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  |
| Организация культурно – досуговых мероприятий на базе культурно – досуговых учреждений | 0 | 366 | 1751,9 | 368 | 2319,2 | Монтаж пожарной сигнализации; монтаж системы аварийного освещения | 368 | 2319,2 | 0 |
| Создание и организация работы любительских коллективов народного художественного творчества | 0 | 595 | 1751,8 | 595 | 1751,8 |  | 595 | 1751,8 | 0 |
| Библиотечное обслуживание населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: | 0 | х | 3503,7 | х | 4071,0 | Х | х | 4071,0 | 0 |

* остаток средств на начало отчетного года

** остаток средств на начало года, следующего за отчетным

- Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе                                                                             Н.И.Банникова