Российская Федерация

Ростовская область

октябрьский район

Муниципальное образование «Керчикское сельское поселение»

Администрация  Керчикского  сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01 октября 2013 года                                  № 34                           х.Керчик-Савров

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы «Развитие муниципального

управления и  муниципальной службы Керчикского

сельского поселения» на 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 29.08.2013 г. № 82 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Керчикского сельского поселения»:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Керчикского сельского поселения» на 2014 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

.

| И.о. Главы Керчикского сельского поселения | Л.В.Листопадова |
| --- | --- |

Приложение к распоряжению

Администрации Керчикского

сельского поселения

от 01.10.2013 г. № 34

План реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Керчикского сельского поселения» на 2014 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2014 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Керчикском сельском поселении | Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе Н.Л.Мусихина | Повышение эффективности деятельности Администрации Керчикского сельского поселения; формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности Администрации Керчикского сельского поселения стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста; повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. - Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе Н.Л.Мусихина | Повышение эффективности деятельности Администрации Керчикского сельского поселения | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. - Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе Н.Л.Мусихина | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в Администрации Керчикского сельского поселения | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе Н.Л.Мусихина | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Керчикского сельского поселения | Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе Н.Л.Мусихина | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие программы утверждение решения Собрания депутатов Керчикского сельского поселения «Об утверждении положения о муниципальной службе в Керчикском сельском поселении» | Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе Н.Л.Мусихина | Эффективность деятельности муниципальных служащих | Весь период | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Керчикского сельского поселения» | Начальник службы экономики и финансов Н.И.Хохлова; Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе Н.Л.Мусихина | Формирование объективного представления об оценке населением поселения деятельности Администрации Керчикского сельского поселения по итогам проведения социологических опросов населения; опубликование в газете «Сельский Вестник» всех нормативных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством; увеличение в средствах массовой информации Керчикского сельского поселения количества материалов о деятельности Администрации Керчикского сельского поселения; эффективное выполнение муниципальных функций возложенных на Администрацию Керчикского сельского поселения в полном объеме в соответствии с законодательством. | весь период | 5133,4 | 0,0 | 0,0 | 5133,4 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. «Официальная публикация нормативно-правовых актов Керчикского сельского поселения в газете «Сельский Вестник» | Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе Н.Л.Мусихина | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в газете «Сельский Вестник». | весь период | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. «Финансовое обеспечение аппарата Администрации Керчикского сельского поселения». | Начальник службы экономики и финансов Н.И.Хохлова | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации Керчикского сельского поселения | весь период | 5073,4 | 0,0 | 0,0 | 5073,4 | 0,0 |
| Контрольное Событие программы Внесение в Собрание Депутатов Керчикского сельского поселения проекта решения «О бюджете Керчикского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» | Начальник службы экономики и финансов Н.И.Хохлова | Своевременное внесение проекта Решения Собрания депутатов Керчикского сельского поселения «О бюджете Керчикского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» | 01.11.2014 | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальной программе | Начальник службы экономики и финансов Н.И.Хохлова; Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе Н.Л.Мусихина | Повышение эффективности деятельности Администрации Керчикского сельского поселения; повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим; повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих Керчикского сельского поселения; повышение привлекательности муниципальной службы. | весь период | 5133,4 | 0,0 | 0,0 | 5133,4 | 0,0 |

Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе					Н.Л.Мусихина