РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Керчикское сельское поселение»

Администрация Керчикского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2020   				№ 12				х. Керчик-Савров

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Керчикского сельского поселения» за 2019 год

В соответствии с решением собрания Депутатов Керчикского сельского поселения от 16 августа 2011 г. № 106 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Керчикском сельском поселении» и постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 03.08.2018 № 83 «Об утверждении Порядка разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ Керчикского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить  отчет об исполнении муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Керчикского сельского поселения»  за 2019 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за  исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Керчикского сельского поселения				О.И. Аниканова

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Керчикского

сельского поселения

№ 12 от 10.03.2020 г.

ОТЧЕТ

Об исполнении муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Керчикского сельского поселения»

- Основные результаты

На реализацию мероприятий муниципальной программы  «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Керчикском сельском поселении» (далее – Программа) выделены средства из местного бюджета.  Местный бюджет, всего за 2019 год составил 5 310,8 тыс. рублей.

Программа финансируется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

В 2019 году выполнены все мероприятия и освоены бюджетные средства, предусмотренные Программой.

- Основные цели и задачи  реализации Программы

Основные цели Программы:

- развитие муниципального управления и муниципальной службы в Керчикском сельском поселении;

- совершенствование муниципального управления в Керчикском сельском поселении и муниципальной службы Керчикского сельского поселения (далее  муниципальная служба);

Основные задачи программы:

- Стимулирование к наращиванию собственного социально-экономического потенциала и развития муниципальной службы;

- повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих Керчикского сельского поселения;

- повышение привлекательности муниципальной службы

Отчет о результатах реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Керчикском сельском поселении » согласно приложений:

- Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Керчикского сельского поселения» за 2019г.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

- Сведения  об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

- Оценка результатов реализации мер правового регулирования

Приложение

к отчету об исполнении  муниципальной программы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Керчикского сельского поселения»

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Керчикского сельского поселения»

по итогам 2019 года

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Керчикском сельском поселении | Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе Н.И.Банникова |  |  |  | - | - | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. - Наращивание собственного экономического потенциала | Начальник службы экономики и финансов Н.И.Хохлова | в целях улучшения значений показателей эффективности Администрации Керчикского сельского поселения, выявления направлений деятельности, требующих приоритетного внимания, формирования комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности Администрации Керчикского сельского поселения проводилась работа: по оценке эффективности деятельности Администрации Керчикского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. - Стимулирование развития территориального общественного самоуправления в Керчикском сельском поселении | Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе Н.И.Банникова | Администрацией Керчикского сельского поселения на постоянной основе оказывалась информационно -консультационная поддержка по вопросам усиления роли территориального общественного самоуправления в решении актуальных социально - бытовых проблем жителей и вовлечения населения в решение вопросов местного значения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. - Совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам осуществления кадровой работы | Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе Н.И.Банникова | Эффективность деятельности Администрации Керчикского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в Керчикском сельском поселении | Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе Н.И.Банникова | Проведен ежеквартальный мониторинг муниципальных служащих Керчикского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе Н.И.Банникова | Штатная численность муниципальных служащих соответствует нормативам штатной численности выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих полномочия на постоянной основе на постоянной основе, и муниципальных служащих | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6. Проведение комплексной оценки профессиональной компетенции, дополнительное профессиональное образование, муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности | Ведущий специалист по правовой работе Е.Ю.Червонова | Решением Собрания Депутатов Керчикского сельского поселения от 24.12.2018 № 82 «О бюджете Керчикского сельского поселения Октябрьского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» предусмотрены бюджетные ассигнования на обучение и повышение квалификации муниципальных служащих | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7. Участие в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области | Ведущий специалист по правовой работе Е.Ю.Червонова | Повышение престижа муниципальной службы | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |
| 1.8. | Основное мероприятие 1.8. Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления Керчикского сельского поселения | Ведущий специалист по правовой работе Е.Ю.Червонова | Решением Собрания Депутатов Керчикского сельского поселения от 24.12.2018 № 82 «О бюджете Керчикского сельского поселения Октябрьского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» предусмотрены бюджетные ассигнования на обучение и повышение квалификации муниципальных служащих | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |
| 1.9 | Основное мероприятие 1.9. Совершенствование современных механизмов подбора кадров муниципальной службы | Ведущий специалист по правовой работе Е.Ю.Червонова | Привлечение, отбор и оценка знаний лиц, поступающих на муниципальную службу; проведение назначений из кадрового резерва | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |
| 1.10 | Основное мероприятие 1.10. Совершенствование современных механизмов прохождения муниципальной службы | Ведущий специалист по правовой работе Е.Ю.Червонова | Профессионализм кадрового состава | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |
| 1.11 | Основное мероприятие 1.11. Внедрение эффективных технологий и современных методов работы с кадровым резервом | Ведущий специалист по правовой работе Е.Ю.Червонова | повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |
| 1.12 | Основное мероприятие 1.12. Повышение уровня профессиональных компетенций муниципальных служащих | Ведущий специалист по правовой работе Е.Ю.Червонова | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |
| 1.13 | Контрольное событие программы. Профессиональное развитие муниципальных служащих; привлечение молодых специалистов на муниципальную службу в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет; профессиональное развитие муниципальных служащих | Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе Н.И.Банникова; Ведущий специалист по правовой работе Е.Ю.Червонова | в рамках проведения семинаров, видеосеминаров и тренингов по различным направлениям деятельности обучение все муниципальные служащие принимали участие. Количество муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы службы не менее трех лет, составило - 2 чел. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Керчикского сельского поселения» | Начальник службы экономики и финансов Н.И.Хохлова Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе Н.И.Банникова |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 5311,9 | 5310,8 | 1,1 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Расходы на выплаты по оплате труда работников Администрации Керчикского сельского поселения | Начальник службы экономики и финансов Н.И.Хохлова | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации Керчикского сельского поселения; повышение роли Администрации Керчикского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 4827,1 | 4827,1 | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Расходы на обеспечение функций Администрации Керчикского сельского поселения | Начальник службы экономики и финансов Н.И.Хохлова; Ведущий специалист по правовой работе Е.Ю.Червонова | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации Керчикского сельского поселения; повышение роли Администрации Керчикского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 479,8 | 479,8 | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Керчикского сельского поселения» | Начальник службы экономики и финансов Н.И.Хохлова; Ведущий специалист по правовой работе Е.Ю.Червонова | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации Керчикского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4. Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Керчикского сельского поселения, проектов правовых актов Администрации Керчикского сельского поселения иных информационных материалов | Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе Н.И.Банникова Ведущий специалист по правовой работе Е.Ю.Червонова | Освещение и публикация в газете «Сельский Вестник» о деятельности Администрации Керчикского сельского поселения, о принятых нормативно-правовых актах, информационных сообщений | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 5,0 | 3,9 | 1,1 |
| 2.5 | Контрольное Событие программы Внесение в Собрание Депутатов Керчикского сельского поселения проекта решения «О бюджете Керчикского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» | Начальник службы экономики и финансов Н.И.Хохлова | Проект Решения Собрания Депутатов «О бюджете Керчикского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» подготовлен службой экономики и финансов Администрации Керчикского сельского поселения и внесен в Собрание депутатов Керчикского сельского поселения в установленные сроки в соответствии с постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 30.05.2019 № 44 «Об утверждении Порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития поселения и составления проекта бюджета Керчикского сельского поселения Октябрьского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 5311,9 | 5310,8 | 1,1 |
| 3. | Итого по муниципальной программе | Начальник службы экономики и финансов Н.И.Хохлова Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе Н.И.Банникова |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 5311,9 | 5310,8 | 1,1 |

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Керчикского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, позитивно оценивающих деятельность Администрации Керчикского сельского поселения | единицы | 51 | 52,2 | 52,2 | - |
| 2. | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование или принявших участие в иных мероприятиях по профессиональному развитию | процентов | 46,2 | 54,0 | 54,0 | - |
| 3. | Доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности Администрации Керчикского сельского поселения | процентов | - | 20 | 20 | - |
| Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Керчикском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля населения, проживающего в границах территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 1.2 | Доля вакантных должностей муниципальной службы Керчикского сельского поселения, замещенных на основе конкурса | единиц | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.3 | Доля вакантных должностей муниципальной службы Керчикского сельского поселения, замещенных на основе назначения из кадровых резервов, муниципальных резервов управленческих кадров | процентов | 6,5 | 6,5 | 6,5 |  |
| 1.4 | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 1.5 | Доля муниципальных служащих Керчикского сельского поселения, в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию | процентов | 76,9 | 76,9 | 76,9 | - |
| 1.6. | Количество граждан, включенных в кадровый резерв муниципальной службы Керчикского сельского поселения | Единиц | 3 | 3 | 3 |  |
| 1.7. | Коэффициент текучести муниципальных служащих Керчикского сельского поселения | процентов | 16,7 | 16,7 | 16,7 |  |
| 1.8 | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет | процентов | 46,2 | 15,4 | 15,4 |  |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Керчикского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество нарушений порядка и сроков выплаты заработной платы, иных выплат и начислений на заработную плату аппарату Администрации Керчикского сельского поселения | Процентов | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.2 | Количество нарушения порядка и сроков исполнения муниципальных функций, предоставления муниципальных услуг сотрудниками Администрации Керчикского сельского поселения | Единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Доля опубликованных (обнародованных) нормативных правовых актов в газете, являющейся официальным источником опубликования (обнародования) правовых актов Керчикского сельского поселения, к общему количеству нормативных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию (обнародованию) в соответствии с федеральным и областным законодательством | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.4 | Доля размещенных (опубликованных) нормативных правовых актов Керчикского сельского поселения и иной правовой информации на официальном сайте Администрации Керчикского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.kerchikskoe.ru/) к общему количеству нормативных правовых актов Керчикского сельского поселения и иной правовой информации, подлежащих размещению (опубликованию) в соответствии с законодательством | процентов | 100 | 100 | 100 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о выполнении основных мероприятий ,  а также контрольных событий муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Керчикского сельского поселения»

| № п/п | Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия, наименование контрольного события | Ответственный исполнитель должность | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины нереализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Керчикском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наращивание собственного экономического потенциала | Администрация Керчикского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | улучшение социально-экономического положения Керчикского сельского поселения. Повышение эффективности деятельности Администрации Керчикского сельского поселения; выявление направлений деятельности органов местного самоуправления Керчикского сельского поселения, требующих приоритетного внимания Администрации Керчикского сельского поселения; формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности Администрации Керчикского сельского поселения | улучшение социально-экономического положения Керчикского сельского поселения. Повышение эффективности деятельности Администрации Керчикского сельского поселения; выявление направлений деятельности органов местного самоуправления Керчикского сельского поселения, требующих приоритетного внимания Администрации Керчикского сельского поселения; формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности Администрации Керчикского сельского поселения |  |
| 1.2 | Стимулирование развития территориального общественного самоуправления в Керчикском сельском поселении | Администрация Керчикского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | повышение активности и инициативности жителей Керчикского сельского поселения. Вовлечение населения в решение вопросов местного значения. Усиление роли территориального общественного самоуправления в решении вопросов местного значения. Повышение уровня гражданской активности населения. Целенаправленное и качественное решение проблем, актуальных для жителей Керчикского сельского поселения | повышение активности и инициативности жителей Керчикского сельского поселения. Вовлечение населения в решение вопросов местного значения. Усиление роли территориального общественного самоуправления в решении вопросов местного значения. Повышение уровня гражданской активности населения. Целенаправленное и качественное решение проблем, актуальных для жителей Керчикского сельского поселения |  |
| 1.3 | Совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам осуществления кадровой работы | Администрация Керчикского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Своевременное приведение нормативно-правовой базы по вопросам осуществления кадровой работы в соответствие с изменениями в федеральном, областном законодательстве, организационно-кадровыми изменениями в Администрации Керчикского сельского поселения; применение кадровыми работниками Администрации Керчикского сельского поселения современных кадровых технологий при поступлении на муниципальную службу и ее прохождении | Своевременное приведение нормативно-правовой базы по вопросам осуществления кадровой работы в соответствие с изменениями в федеральном, областном законодательстве, организационно-кадровыми изменениями в Администрации Керчикского сельского поселения; применение кадровыми работниками Администрации Керчикского сельского поселения современных кадровых технологий при поступлении на муниципальную службу и ее прохождении |  |
| 1.4 | Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в Керчикском сельском поселении | Администрация Керчикского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | получение оперативной информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы | получение оперативной информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы |  |
| 1.5 | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Администрация Керчикского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | стабилизация численности муниципальных служащих, сдерживание ее неконтролируемого роста, предотвращение политического кризиса | стабилизация численности муниципальных служащих, сдерживание ее неконтролируемого роста, предотвращение политического кризиса |  |
| 1.6 | Проведение комплексной оценки профессиональной компетенции, дополнительное профессиональное образование, муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности | Администрация Керчикского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | формирование и подготовка резерва управленческих кадров Керчикского сельского поселения | формирование и подготовка резерва управленческих кадров Керчикского сельского поселения |  |
| 1.7 | Участие в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» | Администрация Керчикского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | выявление и поощрение лучших муниципальных служащих, распространение передового опыта муниципального управления, повышение престижа муниципальной службы | выявление и поощрение лучших муниципальных служащих, распространение передового опыта муниципального управления, повышение престижа муниципальной службы |  |
| 1.8 | Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления Керчикского сельского поселения | Администрация Керчикского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления Керчикского сельского поселения | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления Керчикского сельского поселения |  |
| 1.9 | Совершенствование современных механизмов подбора кадров муниципальной службы | Администрация Керчикского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | внедрение в Администрации Керчикского сельского поселения новых принципов кадровой работы, способствующих формированию кадрового состава для замещения должностей муниципальной службы; привлечение на муниципальную службу молодых специалистов | внедрение в Администрации Керчикского сельского поселения новых принципов кадровой работы, способствующих формированию кадрового состава для замещения должностей муниципальной службы; привлечение на муниципальную службу молодых специалистов |  |
| 1.10 | Совершенствование современных механизмов прохождения муниципальной службы | Администрация Керчикского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы | формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы |  |
| 1.11 | Внедрение эффективных технологий и современных методов работы с кадровым резервом | Администрация Керчикского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв | повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв |  |
| 1.12 | Повышение уровня профессиональных компетенций муниципальных служащих | Администрация Керчикского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих |  |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Обеспечение реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Керчикского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников Администрации Керчикского сельского поселения | Администрация Керчикского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня заинтересованности муниципальных служащих в результате своей деятельности; формирование стабильного слаженно взаимодействующего кадрового состава Администрации Керчикского сельского поселения | Повышение уровня заинтересованности муниципальных служащих в результате своей деятельности; формирование стабильного слаженно взаимодействующего кадрового состава Администрации Керчикского сельского поселения |  |
| 2.2 | Расходы на обеспечение функций Администрации Керчикского сельского поселения | Администрация Керчикского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение эффективности деятельности Администрации Керчикского сельского поселения; удовлетворенность муниципальных служащих условиями прохождения муниципальной службы | Повышение эффективности деятельности Администрации Керчикского сельского поселения; удовлетворенность муниципальных служащих условиями прохождения муниципальной службы |  |
| 2.3 | Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Керчикского сельского поселения» муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Керчикского сельского поселения» | Администрация Керчикского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Благоприятные условия для развития и функционирования муниципального управления, муниципальной службы в Керчикском сельском поселении | Благоприятные условия для развития и функционирования муниципального управления, муниципальной службы в Керчикском сельском поселении |  |
| 2.4 | Официальная публикация нормативно-правовых Администрации Керчикского сельского поселения, проектов правовых актов Администрации Керчикского сельского поселения и иных информационных материалов | Администрация Керчикского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов в газете; повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления Керчикского сельского поселения | соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов в газете; повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления Керчикского сельского поселения |  |
| 2.5 | Организация официального размещения (опубликования) нормативных правовых актов Керчикского сельского поселения и иной правовой информации на официальном сайте Администрации Керчикского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.kerchikskoe.ru/) | Администрация Керчикского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов; повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления Керчикского сельского поселения | соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов; повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления Керчикского сельского поселения |  |

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Керчикского сельского поселения»  за  2019 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Статус | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Керчикского сельского поселения» | Муниципальная программа | всего | 5311,9 | 5310,8 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 5311,9 | 5310,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Керчикском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Подпрограмма 1 | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Наращивание собственного экономического потенциала | Основное мероприятие 1.1 | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Стимулирование развития территориального общественного самоуправления в Керчикском сельском поселении | Основное мероприятие 1.2 | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам осуществления кадровой работы | Основное мероприятие 1.3 | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в Керчикском сельском поселении | Основное мероприятие 1.4 | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Основное мероприятие 1.5 | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Проведение комплексной оценки профессиональной компетенции, дополнительное профессиональное образование, муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности | Основное мероприятие 1.6 | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Участие в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» | Основное мероприятие 1.7 | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления Керчикского сельского поселения | Основное мероприятие 1.8 | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Совершенствование современных механизмов подбора кадров муниципальной службы | Основное мероприятие 1. 9 | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Совершенствование современных механизмов прохождения муниципальной службы | Основное мероприятие 1.10 | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Внедрение эффективных технологий и современных методов работы с кадровым резервом | Основное мероприятие 1.11 | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Повышение уровня профессиональных компетенций муниципальных служащих | Основное мероприятие 1.12 | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Керчикского сельского поселения» | Подпрограмма 2 | всего | 5311,9 | 5310,8 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 5311,9 | 5310,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на выплаты по оплате труда работников Администрации Керчикского сельского поселения | Основное мероприятие 2.1 | всего | 4827,1 | 4827,1 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 4827,1 | 4827,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на обеспечение функций Администрации Керчикского сельского поселения | Основное мероприятие 2.2 | всего | 479,8 | 479,8 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 479,8 | 479,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Керчикского сельского поселения» муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Керчикского сельского поселения» | Основное мероприятие 2.3 | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Керчикского сельского поселения, проектов правовых актов Администрации Керчикского сельского поселения и иных информационных материалов | Основное мероприятие 2.4 | всего | 5,0 | 3,9 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 5,0 | 3,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Организация официального размещения (опубликования) нормативных правовых актов Керчикского сельского поселения и иной правовой информации на официальном сайте Администрации Керчикского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.kerchikskoe.ru/) | Основное мероприятие 2.5 | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности программы согласно приложений:

- Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Керчикского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

- Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Керчикского сельского поселения  отчетном году

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Керчикского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств  при реализации основных мероприятий муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Керчикского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году Развитие муниципального управления и муниципальной службы Керчикского сельского поселения (наименование программы). Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. Наращивание собственного экономического потенциала; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Стимулирование развития территориального общественного самоуправления в Керчикском сельском поселении; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам осуществления кадровой работы; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в Керчикском сельском поселении; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Проведение комплексной оценки профессиональной компетенции, дополнительное профессиональное образование, муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Участие в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области»; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления Керчикского сельского поселения; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Совершенствование современных механизмов подбора кадров муниципальной службы; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Совершенствование современных механизмов прохождения муниципальной службы; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Внедрение эффективных технологий и современных методов работы с кадровым резервом; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Повышение уровня профессиональных компетенций муниципальных служащих; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Расходы на выплаты по оплате труда работников Администрации Керчикского сельского поселения; 4827,1; 4827,1; 0,0; 0,0. Расходы на обеспечение функций Администрации Керчикского сельского поселения; 479,8; 479,8; 0,0; 0,0. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Керчикского сельского поселения» муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Керчикского сельского поселения»; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Керчикского сельского поселения, проектов правовых актов Администрации Керчикского сельского поселения и иных информационных материалов; 5,0; 3,9; 1,1; 0,0. Организация официального размещения (опубликования) нормативных правовых актов Керчикского сельского поселения и иной правовой информации на официальном сайте Администрации Керчикского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.kerchikskoe.ru/); 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году Развитие муниципального управления и муниципальной службы Керчикского сельского поселения (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы ( в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Наращивание собственного экономического потенциала | - | - | - |
| Стимулирование развития территориального общественного самоуправления в Керчикском сельском поселении | - | - | - |
| Совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам осуществления кадровой работы | - | - | - |
| Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в Керчикском сельском поселении | - | - | - |
| Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | - | - | - |
| Проведение комплексной оценки профессиональной компетенции, дополнительное профессиональное образование, муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности | - | - | - |
| Участие в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» | - | - | - |
| Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления Керчикского сельского поселения | - | - | - |
| Совершенствование современных механизмов подбора кадров муниципальной службы | - | - | - |
| Совершенствование современных механизмов прохождения муниципальной службы | - | - | - |
| Внедрение эффективных технологий и современных методов работы с кадровым резервом | - | - | - |
| Повышение уровня профессиональных компетенций муниципальных служащих | - | - | - |
| Расходы на выплаты по оплате труда работников Администрации Керчикского сельского поселения | - | - | - |
| Расходы на обеспечение функций Администрации Керчикского сельского поселения | - | - | - |
| Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Керчикского сельского поселения» муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Керчикского сельского поселения» | - | - | - |
| Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Керчикского сельского поселения, проектов правовых актов Администрации Керчикского сельского поселения и иных информационных материалов | - | - | - |
| Организация официального размещения (опубликования) нормативных правовых актов Керчикского сельского поселения и иной правовой информации на официальном сайте Администрации Керчикского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.kerchikskoe.ru/) | - | - | - |
| ВСЕГО: |  |  |  |

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Керчикского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году Развитие муниципального управления и муниципальной службы Керчикского сельского поселения (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  |
|  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Наращивание собственного экономического потенциала | - | - | - | - | - | - |
| Стимулирование развития территориального общественного самоуправления в Керчикском сельском поселении | - | - | - | - | - | - |
| Совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам осуществления кадровой работы | - | - | - | - | - | - |
| Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в Керчикском сельском поселении | - | - | - | - | - | - |
| Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | - | - | - | - | - | - |
| Проведение комплексной оценки профессиональной компетенции, дополнительное профессиональное образование, муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности | - | - | - | - | - | - |
| Участие в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» | - | - | - | - | - | - |
| Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления Керчикского сельского поселения | - | - | - | - | - | - |
| Совершенствование современных механизмов подбора кадров муниципальной службы | - | - | - | - | - | - |
| Совершенствование современных механизмов прохождения муниципальной службы | - | - | - | - | - | - |
| Внедрение эффективных технологий и современных методов работы с кадровым резервом | - | - | - | - | - | - |
| Повышение уровня профессиональных компетенций муниципальных служащих | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на выплаты по оплате труда работников Администрации Керчикского сельского поселения | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на обеспечение функций Администрации Керчикского сельского поселения | - | - | - | - | - | - |
| Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Керчикского сельского поселения» муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Керчикского сельского поселения» | - | - | - | - | - | - |
| Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Керчикского сельского поселения, проектов правовых актов Администрации Керчикского сельского поселения и иных информационных материалов | - | - | - | - | - | - |
| Организация официального размещения (опубликования) нормативных правовых актов Керчикского сельского поселения и иной правовой информации на официальном сайте Администрации Керчикского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.kerchikskoe.ru/) | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - | - | - | - |
| * в соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями |  |  |  |  |  |  |

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году Развитие муниципального управления и муниципальной службы Керчикского сельского поселения (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  | Объем фактических расходов местного бюджета |  |
|  | областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Наращивание собственного экономического потенциала | - | - | - | - | - | - |
| Стимулирование развития территориального общественного самоуправления в Керчикском сельском поселении | - | - | - | - | - | - |
| Совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам осуществления кадровой работы | - | - | - | - | - | - |
| Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в Керчикском сельском поселении | - | - | - | - | - | - |
| Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | - | - | - | - | - | - |
| Проведение комплексной оценки профессиональной компетенции, дополнительное профессиональное образование, муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности | - | - | - | - | - | - |
| Участие в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» | - | - | - | - | - | - |
| Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления Керчикского сельского поселения | - | - | - | - | - | - |
| Совершенствование современных механизмов подбора кадров муниципальной службы | - | - | - | - | - | - |
| Совершенствование современных механизмов прохождения муниципальной службы | - | - | - | - | - | - |
| Внедрение эффективных технологий и современных методов работы с кадровым резервом | - | - | - | - | - | - |
| Повышение уровня профессиональных компетенций муниципальных служащих | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на выплаты по оплате труда работников Администрации Керчикского сельского поселения | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на обеспечение функций Администрации Керчикского сельского поселения | - | - | - | - | - | - |
| Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Керчикского сельского поселения» муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Керчикского сельского поселения» | - | - | - | - | - | - |
| Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Керчикского сельского поселения, проектов правовых актов Администрации Керчикского сельского поселения и иных информационных материалов | - | - | - | - | - | - |
| Организация официального размещения (опубликования) нормативных правовых актов Керчикского сельского поселения и иной правовой информации на официальном сайте Администрации Керчикского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.kerchikskoe.ru/) | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - | - | - | - |
| * В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения" |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с целями настоящей Программы достигнуты  следующие результаты:

- повышение эффективности деятельности Администрации Керчикского сельского поселения;

- повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим;

-повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих Керчикского сельского поселения;

- повышение привлекательности муниципальной службы.

- В 2019 году нецелевого использования средств выделенных на реализацию Программы не было. Неосвоенные  средства в рамках Программы составили 1,1 тыс.рублей.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств. Запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 5310,8 тыс. рублей / 5311,9 тыс. рублей x 100% = 100%.

- Ведущий специалист

- по делопроизводству,

- архивной работе                      		                                  Н.И.Банникова