РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КЕРЧИКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Администрация Керчикского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2018    				№ 14  			х. Керчик-Савров

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» за 2017 год

В соответствии с решением собрания Депутатов Керчикского сельского поселения от 16 августа 2011 г. № 106 « Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Керчикском сельском поселении» и постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 29.08.2013 № 82 «Об утверждении Порядка разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ Керчикского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить  отчет об исполнении муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций»  за 2017 год, согласно приложению к постановлению.

2. Контроль за  исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Керчикского сельского поселения			           	О.И. Аниканова

Приложение № 1

к постановлению

Администрации  Керчикского

сельского поселения

№ 14 от 19.02.2018

ОТЧЕТ

о результатах реализации муниципальной программы

«Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» за 2017 год

- Основные результаты

На реализацию мероприятий муниципальной программы  «Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» (далее – Программа) составляют средства из местного бюджета в 2017 году в размере 14,9 тыс. рублей.

Программа финансируется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

В 2017 году выполнены все мероприятия и освоены бюджетные средства, предусмотренные Программой:

1. Приобретение баннеров  – 6,0 тыс. рублей.

2. Организация обучения лиц, ответственных за пожарную безопасность в администрации поселения, учреждениях культуры – 3,2 тыс.рублей.

3. Комарийная обработка прудов – 5,7 тыс.рублей.

- Основные цели и задачи  реализации Программы

Основные цели Программы:

- уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;

- снижение числа травмированных и погибших на пожарах;

- сокращение материальных потерь на пожарах;

- создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты   жизни и здоровья граждан;

- оснащение учреждений социальной сферы системами пожарной автоматики;

- улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Достижение этих целей в рамках Программы помогло решению следующих   задач:

-    развитие инфраструктуры пожарной охраны, создание системы ее оснащения и оптимизации управления;

- повышение объема  знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов;

- приобретение совместных средств спасения людей при пожарах в учреждениях социальной сферы;

- разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками учреждений социальной сферы;

- организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде;

- повышение квалификации и обучение 5 личного состава спасательных подразделений;

- улучшение материально-технической базы пожарных, спасательных подразделений, учреждений и учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

- информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;

- создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- хранение имущества гражданской обороны на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

Отчет о результатах реализации муниципальной программы   «Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций » представлен согласно приложений:

- Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций»    отчетный период 12 мес. 2017 г.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по Керчикскому сельскому поселению

- Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ.

- Оценка результатов реализации мер правового регулирования

      - Сведения  об исполнении областного бюджета, федерального, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы Керчикского сельского поселения»  за  2017г.

Приложение

к отчету о результатах реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций»

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций»

на 2017 год по итогам 2017 года

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Пожарная безопасность» | Инспектор по вопросам пожарной безопасности Данилова А.Е. |  |  |  | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения | Инспектор по вопросам пожарной безопасности Данилова А.Е. | Улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах. Приобретены баннеры с тематикой осторожного обращения с огнем. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 1.2 | Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Керчикского сельского поселения «О порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Керчикского сельского поселения, в муниципальных организациях, учреждениях Керчикского сельского поселения»; Принятие постановления Администрации Керчикского сельского поселения «Определение форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности Керчикского сельского поселения» | Инспектор по вопросам пожарной безопасности Данилова А.Е. | Приняты: Постановление Администрации Керчикского сельского поселения от 11.04.2016 № 55 «Об установлении противопожарного режима в населенных пунктах Керчикского сельского поселения»; Постановление Администрации Керчикского сельского поселения от 11.04.2016 № 56 «О мерах по противодействию выжигания сухой растительности на территории Керчикского сельского поселения»; Постановление Администрации Керчикского сельского поселения от 20.04.2015 № 83 «О создании и порядке привлечения мобильных групп пожаротушения и муниципальной техники на тушение пожаров в границах территории Керчикского сельского поселения»; Распоряжение Администрации Керчикского сельского поселения от 15.04.2015 № 12 «Об организации дежурства в круглосуточном режиме и проведении мониторинга за пожарной обстановкой на территории Керчикского сельского поселения»; Постановление Администрации Керчикского сельского поселения от 29.07.2015 «Об утверждении положения об общественных пожарных старшинах населенных пунктов Керчикского сельского поселения». | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 2. | Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Инспектор по вопросам пожарной безопасности Данилова А.Е. |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения | Инспектор по вопросам пожарной безопасности Данилова А.Е. | улучшение оперативных возможностей при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения поселения | Инспектор по вопросам пожарной безопасности Данилова А.Е. | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации | Инспектор по вопросам пожарной безопасности Данилова А.Е. | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| 2.4 | Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Керчикского сельского поселения «Об организации первоочередного жизнеобеспечения населения при чрезвычайной ситуации на территории Керчикского сельского поселения»; Принятие постановления Администрации Керчикского сельского поселения «О подготовке и содержании в готовности сил и средств для защиты населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» | Инспектор по вопросам пожарной безопасности Данилова А.Е. | Реализация Постановления Администрации Керчикского сельского поселения от 25.01.2016 № 7 «Об утверждении положения о системах оповещения населения муниципального образования «Керчикское сельское поселение»»; Постановления Администрации Керчикского сельского поселения от 03.02.2014 № 13 « «О порядке создания и использования местного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций Керчикского сельского поселения»; Постановления Администрации Керчикского сельского поселения от 17.10.2016 № 11 «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Керчикского сельского поселения»; Постановления Администрации Керчикского сельского поселения от 25.01.2016 № 9 «О порядке подготовки и обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий, а также при ЧС или в следствии этих действий» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде» | Инспектор по вопросам пожарной безопасности Данилова А.Е. | снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения | Инспектор по вопросам пожарной безопасности Данилова А.Е. | улучшение оперативных возможностей при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
| 3.2 | Контрольное событие мероприятия Принятие постановления Администрации Керчикского сельского поселения «О мерах по обеспечению безопасности и спасению людей на водных объектах в границах Керчикского сельского поселения | Инспектор по вопросам пожарной безопасности Данилова А.Е. | Реализация постановления Администрации Керчикского сельского поселения от 25.01.2016 № 9 «О порядке подготовки и обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий, а также при ЧС или в следствии этих действий» Принято распоряжение Администрации Керчикского сельского поселения от 03.06.2016 № 22 «О мерах обеспечения безопасности на водоемах в период купального сезона 2016 года на территории сельского поселения» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Инспектор по вопросам пожарной безопасности Данилова А.Е. |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Количество обученных специалистов единой системы предупреждения и ликвидации ЧС | человек | 9 | 9 | 9 |  |
| 3 | Охват населения, оповещаемого системой оповещения | - тысяч человек | 1,7 | 1,7 | 1,7 |  |
|  |  | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество выездов на тушение пожаров | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Количество спасенных людей при пожарах | человек | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 . «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты | единиц | 5 | 5 | 5 |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2 | Количество предотвращенных происшествий на водных объектах | человек (удаленных из опасных мест на льду и судового хода) | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Количество спасенных людей и людей, которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | 0 | 0 | 0 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) по Керчикскому сельскому поселению

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Наименование муниципального образования | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество выездов на тушение пожаров | человек | Администрация Керчикского сельского поселения | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Количество спасенных людей при пожарах | процент | Администрация Керчикского сельского поселения | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 . «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | процент | Администрация Керчикского сельского поселения | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты | человек | Администрация Керчикского сельского поселения | 5 | 5 | 5 |  |
| Подпрограмма 3 . «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц | Администрация Керчикского сельского поселения | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2 | Количество предотвращенных происшествий на водных объектах | человек (удаленных из опасных мест на льду и судового хода) | Администрация Керчикского сельского поселения | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | Администрация Керчикского сельского поселения | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Количество спасенных людей и людей, которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | Администрация Керчикского сельского поселения | 0 | 0 | 0 |  |

--------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возни кшие в ходе реа лизации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения | Администрация Керчикского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах |  |
| Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения | Администрация Керчикского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | улучшение оперативных возможностей при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду | улучшение оперативных возможностей при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду |  |
| 2.2 | Поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения поселения | Администрация Керчикского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций |  |
| 2.3 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации | Администрация Керчикского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения | Администрация Керчикского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | улучшение оперативных возможностей при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду | улучшение оперативных возможностей при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду |  |

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций за  2017 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций | всего | 14,9 | 14,9 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 14,9 | 14,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Пожарная безопасность | всего | 6,0 | 6,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 6,0 | 6,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Защита от чрезвычайных ситуаций | всего | 8,9 | 8,9 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 8,9 | 8,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения Керчикского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 | предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации | всего | 8,9 | 8,9 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 8,9 | 8,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение безопасности на воде | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 | оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Оценка эффективности реализации программы

На территории Керчикского сельского поселения существуют угрозы чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера.

Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: весеннее половодье,  сильные ветры, снегопады, засухи, лесные и степные пожары.

Основными проблемами пожарной безопасности  являются несвоевременное прибытие подразделений пожарной охраны к месту вызова из-за отдаленности; низкий уровень защищенности населения, территорий и учреждений социальной сферы от пожаров; несвоевременное сообщение  о пожаре в пожарную охрану.

Для оценки эффективности реализации Программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» используются следующие показатели:

1. Снижение количества пожаров

2.  Увеличение количества спасенных людей

Программа носит социальный характер, основными критериями ее эффективности является пожарная безопасность и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с целями настоящей Программы достигнуты  следующие результаты:

- улучшена материальная база подразделения пожарной охраны в поселении; - повышена квалификация специалиста по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; повышена  защищенность  учреждений социальной сферы  от пожаров;

- выполнены мероприятия по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях; обеспечено средствами защиты населения на случай чрезвычайных ситуаций и в особый период.

- В 2017 году нецелевого использования средств выделенных на реализацию Программы не было. Неосвоенных  средств в рамках Программы нет.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств. Запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 14,9 тыс. рублей / 14,9 тыс. рублей x 100% = 100%.

Оценка эффективности программы согласно приложений:

- Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы Керчикского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных 
конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году;

- Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году;

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Керчикского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году;

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Керчикского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций Сумма экономии (тыс. рублей)Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов). Ожидаемый непосредственный результатФактически сложившийся результат; всего. в том числе в результате проведенных конкурсных процедурОснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения, в том числе:; 6,0; 6,0; 0,0; 0,0. Приобретение пожарных рукавов, ранцев; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Приобретение пожарной колонки; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Изготовление баннеров; 6,0; 6,0; 0,0; 0,0. Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации, в том числе:; 8,9; 8,9; 0,0; 0,0. Организация обучения должностных лиц; 3,2; 3,2; 0,0; 0,0. Содержание, оснащение и организация работы поисково – спасательного подразделения; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Обеспечение техническими средствами оповещения; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Оказание услуг связи «Мегафон», СМС рассылка на случай ЧС; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций (наименование программы) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы ( в разрезе объектов) |  |  | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  |  |  |  |  |  |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) |  |  |  | причины перераспределения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения, в том числе: |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| Приобретение пожарных рукавов |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| Приобретение пожарной колонки |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| Изготовление баннеров |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения Керчикского сельского поселения, в том числе: |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| Организация обучения должностных лиц |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| Содержание, оснащение и организация работы поисково – спасательного подразделения |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| Обеспечение техническими средствами оповещения |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| Оказание услуг связи «Мегафон», СМС рассылка на случай ЧС |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| ВСЕГО: |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Керчикского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) |  | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  |  |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | областной бюджет |  |  | за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  | за счет средств областного бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей |  | % |  |  | тыс. рублей |  | % |  |  |  |
| оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения, в том числе: |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Приобретение пожарных рукавов |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Приобретение пожарной колонки |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Изготовление баннеров |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения Керчикского сельского поселения, в том числе: |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Организация обучения должностных лиц |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Содержание, оснащение и организация работы поисково – спасательного подразделения |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Обеспечение техническими средствами оповещения |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Оказание услуг связи «Мегафон», СМС рассылка на случай ЧС |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| ВСЕГО: |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  |  |  |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  |  |  |  |  | Объем фактических расходов местного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | местный бюджет |  | тыс. рублей |  |  | % |  |  | тыс. рублей |  | % |  |  |  |  |
| оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения, в том числе: | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Приобретение пожарных рукавов | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Приобретение пожарной колонки | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Изготовление баннеров | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения Керчикского сельского поселения, в том числе: | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Организация обучения должностных лиц | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Содержание, оснащение и организация работы поисково – спасательного подразделения | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Обеспечение техническими средствами оповещения | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Оказание услуг связи «Мегафон», СМС рассылка на случай ЧС | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| ВСЕГО: | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе Н.И.Банникова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |