Российская Федерация

Ростовская область

октябрьский район

Муниципальное образование «Керчикское сельское поселение»

Администрация  Керчикского  сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2017                                               № 168                                 х.Керчик-Савров

О внесении изменений в постановление Администрации Керчикского сельского поселения от 26.09.2013 № 97 «Об утверждении муниципальной программы Керчикского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Керчикского сельского поселения»»

В соответствии с постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 29.08.2013 № 82 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Керчикского сельского поселения», а также в целях приведения в соответствие с Решениями Собрания Депутатов Керчикского сельского поселения от 20.12.2013г. № 45 «О бюджете Керчикского сельского поселения Октябрьского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», от 25.12.2014г. № 72 «О бюджете Керчикского сельского поселения Октябрьского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», от 25.12.2015г. № 102 «О бюджете Керчикского сельского поселения Октябрьского района на 2016 год», от 23.12.2016г. № 23 «О бюджете Керчикского сельского поселения Октябрьского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», от 26.12.2017г. № 58 «О бюджете Керчикского сельского поселения Октябрьского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» статьей 47 Устава муниципального образования «Керчикского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Керчикского сельского поселения от 26.09.2013 № 97 «Об утверждении муниципальной программы Керчикского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Керчикского сельского поселения»:

1.1. Наименование муниципальной программы, преамбулу и далее по тексту изложить в новой редакции: «Муниципальная программа Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Керчикского сельского поселения».

1.2. В приложение к постановлению Администрации Керчикского сельского поселения от 26.09.2013 № 97 «Об утверждении муниципальной программы Керчикского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Керчикского сельского поселения» изменения согласно приложения.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Керчикского сельского поселения, за исключением пункта 1.1., который вступает в силу с 01.01.2018 года и применяется к правоотношениям, связанным с составлением проекта бюджета Керчикского сельского поселения Октябрьского района на 2018 год, внесением его на рассмотрение и утверждение Собранием депутатов Керчикского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника службы экономики и финансов Куликовскую С.А.

Глава администрации

Керчикского  сельского поселения 					О.И.Аниканова

|  | Приложение № 1 к постановлению Администрации Керчикского сельского поселения от 26.12.2017 № 168 |
| --- | --- |

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приложение к постановлению Администрации Керчикского сельского поселения от 26.09.2013 №  97 «Об утверждении  муниципальной программы Керчикского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Керчикского сельского поселения»

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы Керчикского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Керчикского сельского поселения»:

1.1. Подраздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы Керчикского сельского поселения» изложить в редакции:

| Ресурсное обеспечение муниципальной программы Керчикского сельского поселения | – | Объем финансирования муниципальной программы в 2014 – 2020 годах за счет всех источников составит 2 331,3 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 398,3 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 398,3 тыс. рублей; в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; средства областного бюджета включаются в муниципальную программу при условии отражения их в областном законе об областном бюджете, иных областных нормативных правовых актах; за счет средств федерального бюджета – 1860,9 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 1860,9 тыс. рублей; в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; средства федерального бюджета включаются в муниципальную программу при условии отражения их в федеральном законе о федеральном бюджете, иных федеральных нормативных правовых актах; за счет средств бюджетов поселения – 72,1 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 58,4 тыс. рублей; в 2015 году – 13,7 тыс. рублей; в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; за счет средств внебюджетных источников – 0,0 тыс. руб., в том числе: в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей. Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке |
| --- | --- | --- |

- 2. Абзацы первый раздела 4 изложить в редакции:

«Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы составляет 2331,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 398,3 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 1860,9 тыс. рублей, за счет средств бюджета поселения – 72,1 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей.»

3. В разделе 9:

3.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 9.1 изложить в редакции:

| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | Объем финансирования подпрограммы в 2014 – 2020 годах за счет всех источников составит 2331,3 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета поселения – 72,1 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 58,4 тыс. рублей; в 2015 году – 13,7 тыс. рублей; в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета – 398,3 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 398,3 тыс. рублей; в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; средства областного бюджета включаются в подпрограмму при условии отражения их в областном законе об областном бюджете, иных областных нормативных правовых актах; за счет средств федерального бюджета – 1860,9 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 1860,9 тыс. рублей; в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; средства федерального бюджета включаются в подпрограмму при условии отражения их в федеральном законе о федеральном бюджете, иных федеральных нормативных правовых актах; Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке. |
| --- | --- | --- |

3.2. Абзацы второй-пятый подраздела 9.5 , изложить в редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 
2331,3 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 398,3 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета – 1860,9 тыс. рублей;

за счет средств бюджета поселения – 72,1 тыс. рублей.»

4. Приложение № 5 изложить в редакции:

- «Приложение № 5 - к муниципальной программе - Керчикского сельского поселения - «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Расходы бюджета Керчикского сельского поселения

на реализацию муниципальной программы Керчикского сельского поселения «Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная прог-рамма |  | всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 2321,3 | 2317,6 | 13,7 | - | - | - | - | - |
| 1. Под-програм-ма | «Охрана окружающей среды» | всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Администрация Керчикского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основ-ное меропри-ятие 1.1 | Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | Администрация Керчикского сельского поселения | 951 | 0602 | 0512105 | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основ-ное меропри-ятие 1.2 | Организация детско-юношеского экологического движения | Администрация Керчикского сельского поселения | 951 | 0602 | 0512106 | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Под-програм-ма | «Развитие водохозяйствен-ного комплекса Керчикского сельского поселения» | всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 2321,3 | 2317,6 | 13,7 | - | - | - | - | - |
|  |  | Администрация Керчикского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 2321,3 | 2317,6 | 13,7 | - | - | - | - | - |
| Основ-ное меропри-ятие 2.1 | Осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод в результате обеспечения безопасности ГТС | всего, в том числе: | 951 | 0406 | 0522107 | 244 | 6,0 | 2,3 | 13,7 | - | - | - | - | - |
|  |  | Администрация Керчикского сельского поселения | 951 | 0406 | 0522107 | 244 | 6,0 | 2,3 | 13,7 | - | - | - | - | - |
| Основ-ное меропри-ятие 2.2 | капитальный ремонт ГТС руслового водохранилища на р. Керчик, 2 км северо-восточнее х. Керчик-Савров, Октябрьский район | Администрация Керчикского сельского поселения | 951 | 0406 | 0525016 | 244 | 1860,9 | 1860,9 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 951 | 0406 | 0527370 | 244 | 454,4 | 454,4 | - | - | - | - | - | - |
| 3. Под-програм-ма | «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами на территории Керчикского сельского поселения» | Администрация Керчикского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основ-ное меропри-ятие 3.1 | «Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории поселения» | Администрация Керчикского сельского поселения | 951 | 0602 | 0532108 | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 | «Повышение % охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Администрация Керчикского сельского поселения | 951 | 0602 | 0532109 | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - |

5. Приложение 6 изложить в редакции:

- «Приложение № 6 - к муниципальной программе - Керчикского сельского поселения - «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Расходы

областного бюджета, федерального бюджета и  бюджета поселения на реализацию муниципальной программы

Керчикского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | всего | 2321,3 | 2317,6 | 13,7 | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 398,3 | 398,3 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 1860,9 | 1860,9 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 62,1 | 58,4 | 13,7 | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма | «Охрана окружающей среды» | всего | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма | «Развитие водохозяйственного комплекса» | всего | 2321,3 | 2317,6 | 13,7 | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 398,3 | 398,3 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 1860,9 | 1860,9 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 62,1 | 58,4 | 13,7 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма | «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами на территории Керчикского сельского поселения» | всего | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |