РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Керчикское сельское поселение»

Администрация Керчикского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2020					№ 18				х. Керчик-Савров

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Развитие культуры» за 2019 год

В соответствии с решением собрания Депутатов Керчикского сельского поселения от 16 августа 2011 г. № 106 « Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Керчикском сельском поселении» и постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 03.08.2018 № 83 «Об утверждении Порядка разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ Керчикского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить  отчет об исполнении муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского  района «Развитие культуры»  за 2019 год, согласно приложению.

2. Контроль за  исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Керчикского сельского поселения				О.И.Аниканова

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Керчикского сельского поселения

№ 18 от 10.03.2020 г.

- Отчет

- об исполнении муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района  «Развитие культуры» за 2019 год

В 2019 году муниципальная программа поселения Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Развитие культуры» (далее  - Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:

- 1) Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения.

Достижение этой цели в рамках Программы помогло решению следующих задач:

создание условий для повышения качества и разнообразия услуг         предоставляемых в сфере культуры;

развитие культурно – досугового учреждения как центра общения.

Расходы на  обеспечение разнообразия и доступности  культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения   муниципальным  учреждением культуры Керчикского сельского поселения «Керчикский сельский Дом культуры» (далее МУК «Керчикский СДК») при оказании муниципальной услуги по организации культурно - досуговых мероприятий  позволят достичь в 2019 году следующих результатов:

количество проведенных мероприятий 368 в год.

Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК «Керчикский СДК»  при оказании муниципальной услуги по созданию и организации работы любительских коллективов народного художественного творчества позволило достичь в 2019 году следующих результатов:

количества участников до 595 человек;

количество клубных формирований до 28.

2)  Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала.

В 2019 году  на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципального учреждения культуры Керчикского сельского поселения «Керчикский сельский Дом культуры» предусмотрено 4340,1 тыс. рублей,  освоено 4340,1 тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов.

- Данные о целевом  использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств местного бюджетов в объемах,  предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий муниципальной программы поселения  Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Развитие культуры »  в 2019 году предусматривалось выделение средств из бюджетов всех уровней в сумме 4449,1 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет – 4449,1 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 4449,1 тыс. рублей, или 100 процентов.

Отчет  о финансировании и освоении  проводимых программных мероприятий по муниципальной программе  «Развитие культуры»  по результатам за 2019 год согласно приложений:

- Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения октябрьского района «Развитие культуры»    за 2019 год;

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы;

- Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

- Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Развитие культуры»

- Оценка результатов реализации мер правового регулирования

Приложение

к отчету об исполнении муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района  «Развитие культуры»

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Развитие культуры» по итогам 2019 года

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. Развитие культуры |  |  |  |  | 4 449,1 | 4 449,1 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения | Директор МУК «Керчикский СДК» Алпатьева Н.К. | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества; средняя заработная плата работникам культуры доведена до 28927,60 руб.; количество проведенных мероприятий 368, количество клубных формирований 28, количество участников -595 чел, что составило 100% выполнение муниципального задания. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 4 340,1 | 4 340,1 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Субсидия на софинансирование повышения заработной платы муниципальных учреждений культуры | Администрация Керчикского сельского поселения, директор МУК «Керчикский СДК» Алпатьева Н.К. | Создание условий для развития сферы культуры | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Развитие материально-технической базы сферы культуры | Директор МУК «Керчикский СДК» Алпатьева Н.К. | Создание условий для развития сферы культуры | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Охрана и сохранение памятников расположенных на территории Керчикского сельского поселения | Директор МУК «Керчикский СДК» Алпатьева Н.К. | Создание условий для сохранения и восстановления культурного и исторического наследия в поселении | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 109,0 | 109,0 |  |
| 1.5 | Контрольное событие Принятие постановлений Администрации Керчикского сельского поселения «Об утверждении порядка формирования, финансового обеспечения и мониторинга исполнения муниципального задания учреждениями культуры», «Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности учреждениями культуры» | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству С.А.Куликовская; директор МУК «Керчикский СДК» Алпатьева Н.К. | финансовое обеспечение и мониторинг исполнения муниципального задания учреждениями культуры осуществлялся в соответствии с постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 05.07.2011 № 63 «Об утверждении порядка формирования, финансового обеспечения и мониторинга исполнения муниципального задания»; планы финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры на 2020 год утверждены 20.12.2019 г. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 2. | Итого по муниципальной программе | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству С.А.Куликовская; директор МУК «Керчикский СДК» Алпатьева Н.К. |  |  |  | 4449,1 | 4449,1 |  |

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество посещений учреждений культуры | человек | 664 | 664 | 664 |  |
| 2. | Для объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2 | Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | процентов | 100 | 100 | 100 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Развитие культуры»

| № п/п | Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия, наименование контрольного события | Ответственный исполнитель должность | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины нереализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения | Администрация Керчикского сельского поселения, МУК «Керчикский СДК» Алпатьева Н.К. | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | - |
| 2. | Субсидия на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры | Администрация Керчикского сельского поселения, МУК «Керчикский СДК» | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Выполнение Указов Президента РФ | Выполнение Указов Президента РФ | - |
| 3. | Развитие материально-технической базы сферы культуры | Администрация Керчикского сельского поселения, МУК «Керчикский СДК» | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры |  |
| 4. | Охрана и сохранение памятников расположенных на территории Керчикского сельского поселения | Администрация Керчикского сельского поселения, МУК «Керчикский СДК» | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | количество памятников, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве памятников находящихся на территории поселения | количество памятников, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве памятников находящихся на территории поселения |  |

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Развитие культуры» за  2019 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры» | всего | 4449,1 | 4449,1 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 4449,1 | 4449,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | «Развитие культуры» | всего | 4449,1 | 4449,1 |
|  |  | областной бюджет | 484,9 | 484,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 4449,1 | 4449,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие | Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения | всего | 4340,1 | 4340,1 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 4340,1 | 4340,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие | Субсидия на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие | Развитие материально-технической базы сферы культуры | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие | Охрана и сохранение памятников расположенных на территории Керчикского сельского поселения | всего | 109,0 | 109,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 109,0 | 109,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

- Оценка эффективности реализации Программы

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств. Запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 4449,1 тыс. рублей / 4449,1 тыс. рублей x 100% = 100%.

Оценка эффективности программы согласно приложений:

- Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Керчикского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году;

- Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году;

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Керчикского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году;

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году

- Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Керчикского сельского поселения в отчетном году

- Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения  в отчетном году

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Керчикского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году Развитие культуры Керчикского сельского поселения (наименование программы). Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Субсидия на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры; 4340,1; 4340,1; 0,0; 0,0. Развитие материально-технической базы сферы культуры; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Охрана и сохранение памятников расположенных на территории Керчикского сельского поселения; 109,0; 109,0; 0,0; 0,0. Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году «Развитие культуры Керчикского сельского поселения» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы ( в разрезе объектов) |  |  | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  |  |  |  |  |  |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) |  |  |  | причины перераспределения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| Субсидия на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| Развитие материально-технической базы сферы культуры |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| Охрана и сохранение памятников расположенных на территории Керчикского сельского поселения |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Керчикского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году Развитие культуры Керчикского сельского поселения (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) |  | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  |  |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | областной бюджет |  |  | за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  | за счет средств областного бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей |  | % |  |  | тыс. рублей |  | % |  |  |  |
| Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Субсидия на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Развитие материально-технической базы сферы культуры |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Охрана и сохранение памятников расположенных на территории Керчикского сельского поселения |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| ВСЕГО: |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| * в соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году Развитие культуры Керчикского сельского поселения (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  |  |  |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  |  |  |  |  | Объем фактических расходов местного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | местный бюджет |  | тыс. рублей |  |  | % |  |  | тыс. рублей |  | % |  |  |  |  |
| Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Субсидия на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Развитие материально-технической базы сферы культуры | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Охрана и сохранение памятников расположенных на территории Керчикского сельского поселения | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| ВСЕГО: | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |
| * В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Керчикского сельского поселения в отчетном году Развитие культуры Керчикского сельского поселения (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2019* | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Керчикского сельского поселения за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  | Остаток на 01.01.2020** |
|  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |  |
| I. Муниципальные бюджетные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУК «Керчикский СДК» | 0,0 | 175,1 | 131,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,7 | 175,1 | 0,0 | 0,0 | 48,2 | 126,9 | 0,0 |
| Всего | 0,0 | 175,1 | 131,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,7 | 175,1 | 0,0 | 0,0 | 48,2 | 126,9 | 0,0 |

* остаток средств на начало отчетного год

** остаток средств на начало года, следующего за отчетным

| Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году Развитие культуры Керчикского сельского поселения (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2019* | Первоначально доведенное муниципальное задание |  | Муниципальное задание с учетом корректировки |  | Причины корректировок | Фактическое исполнение (тыс. рублей) |  | Остаток средств на 01.01.2020** |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  |
| Организация культурно – досуговых мероприятий на базе культурно – досуговых учреждений | 0,00 | 368 | 2138,6 | 368 | 2265,1 | Заключение договоров гражданско-правового характера по обслуживанию здания (уборка, охрана) | 368 | 2265,1 | 0,00 |
| Создание и организация работы любительских коллективов народного художественного творчества | 0,00 | 595 | 1382,8 | 595 | 2075,0 |  | 595 | 2075,0 | 0,00 |
| ВСЕГО: | 0,00 | х | 3551,4 | х | 4340,1 | Х | х | 4340,1 | 0,00 |

* остаток средств на начало отчетного года

** остаток средств на начало года, следующего за отчетным

- Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе                                                                             Н.И.Банникова