РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Керчикское сельское поселение»

Администрация Керчикского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2020					№ 16		                     х. Керчик-Савров

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство» за 2019 год

В соответствии с решением собрания Депутатов Керчикского сельского поселения от 16 августа 2011 г. № 106 « Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Керчикском сельском поселении» и постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 03.08.2018 № 83 «Об утверждении Порядка разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ Керчикского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить  отчет об исполнении муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство»  за 2019 год, согласно приложению к постановлению.

2. Контроль за  исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Керчикского сельского поселения			  	О.И. Аниканова

Приложение №1

к постановлению Администрации

Керчикского сельского поселения

№ 16 от 10.03.2020 г

ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство» за 2019 год

1. Общий объем фактически произведенных расходов

В 2019 году на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Благоустройство» (далее – Программа) по уточненной сводной бюджетной росписи предусматривалось 2342,6 тыс.рублей. Выполнено работ на сумму 2342,6 тыс.рублей. Общий процент выполнения Программы составил 100 процентов.

2. Реализация муниципальной программы

«Благоустройство»

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация Керчикского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области.

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Керчикского сельского поселения Октябрьского района.

Исполнитель Программы - Администрация Керчикского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области:

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Благоустройство» на основании приложений:

- Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Благоустройство» за 2019 год.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

- Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

- Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство»

- Оценка результатов реализации мер правового регулирования

Приложение

к отчету об исполнении муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района  «Благоустройство»

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство» по итогам 2019 года

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма. Благоустройство | Заместитель Главы Администрации Керчикского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Куликовская С.А. |  |  |  | 2342,6 | 2342,6 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. - «Содержание зеленых насаждений» | Заместитель Главы Администрации Керчикского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Куликовская С.А. | Проводились мероприятия по уборке территории поселения, расчистка участков от мусора, покос травы и сорной растительности, приобретение цветочной рассады, саженцев деревьев. Организовано трудоустройство несовершеннолетних граждан | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 571,6 | 571,6 |  |
| 1.2 | основное мероприятие 1.2. - «Содержание и ремонт сетей уличного освещения» | Заместитель Главы Администрации Керчикского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Куликовская С.А. | Проводились мероприятия по замене ламп уличного освещения, замене магнитных пускателей, а также оплата электроэнергии уличного освещения за 160 ламп. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1697,6 | 1697,6 |  |
| 1.3 | основное мероприятие 1.3. «Содержание мест захоронения» | Заместитель Главы Администрации Керчикского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Куликовская С.А. | Поддержание мест захоронения в удовлетворительном состоянии | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 1.4 | основное мероприятие 1.4. «Иные мероприятия по благоустройству населенных пунктов» | Заместитель Главы Администрации Керчикского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Куликовская С.А. | Проводились работы по дезинфекции колодцев общего пользования, противоклещевой обработке территории мест массового скопления населения, а также реализован план мероприятий по благоустройству населенных пунктов Керчикского сельского поселения в весенний и осенний период, благоустроена территория прилегающая к памятнику воинам ВОВ в х.Керчик-Савров | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 73,4 | 73,4 |  |
| 1.5 | Контрольное событие программы принятие постановления Администрации Керчикского сельского поселения « О нормативах финансовых затрат на содержание уличного освещения и правилах расчета размера ассигнований бюджета поселения, на указанные цели»; принятие постановления Администрации Керчикского сельского поселения « О нормативах финансовых затрат на содержание зеленых насаждений и правилах расчета размера ассигнований бюджета поселения, на указанные цели»; Реализация Решения Собрания депутатов Керчикского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства на территории Керчикского сельского поселения» | Заместитель Главы Администрации Керчикского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Куликовская С.А. | Реализация: постановления Администрации Керчикского сельского поселения от 19.12.2014 № 155 «О нормативах финансовых затрат на содержание сетей уличного освещения и правилах расчета размера ассигнований бюджета Керчикского сельского поселения на указанные цели»; постановления Администрации Керчикского сельского поселения от 19.12.2014 № 156 «О нормативах финансовых затрат на содержание зеленых насаждений и правилах расчета размера ассигнований бюджета Керчикского сельского поселения на указанные цели»; принято распоряжение Администрации Керчикского сельского поселения от 20.03.2019 № 10 «О проведении Плана мероприятий по благоустройству и санитарной уборке территории Керчикского сельского поселения в 2019 году». | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 1.6 | Итого по муниципальной программе | Заместитель Главы Администрации Керчикского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Куликовская С.А. | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения. Создание комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения. Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства Привлечение молодого поколения к участию в благоустройстве населенных пунктов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2342,6 | 2342,6 |  |

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |  |
|  |  |  |  | план |  | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство Керчикского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь зеленых насаждений | тыс.м2 | 3,83 | 3,83 | 3,83 |  | - |
| 2. | Обеспеченность уличным освещением | км | 8,6 | 8,6 | 8,6 |  | - |
| 3. | Общая площадь мест захоронения | га | 1,8 | 1,8 | 1,8 |  | - |
| 4. | Количество инициатив жителей населенных пунктов в области благоустройства территории | шт. | 1 | 1 | 1 |  | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о  выполнении основных мероприятий , а также контрольных событий муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство»

| № п/п | Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия , наименование контрольного события | Ответственный исполнитель должность | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины нереализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 «Содержание зеленых насаждений» | Администрация Керчикского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций, предание зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика | Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций, предание зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. «Содержание и ремонт сетей уличного освещения» | Администрация Керчикского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Эстетический облик населенных пунктов, повышение качества наружного освещения, своевременное выполнение мероприятия | Эстетический облик населенных пунктов, повышение качества наружного освещения, своевременное выполнение мероприятия | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. «Содержание мест захоронения» | Администрация Керчикского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Улучшение состояния мест захоронения | - | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.4. «Иные мероприятия по благоустройству населенных пунктов» | Администрация Керчикского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Улучшение санитарно – эпидимиологического состояния территории, своевременное выполнения мероприятия | Улучшение санитарно – эпидимиологического состояния территории, своевременное выполнения мероприятия | - |
| 5 | Контрольное событие программы | Администрация Керчикского сельского поселения | Х | 31.12.2030 | Х | 31.12.2019 | Х | Х | - |

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Решение «О бюджете Керчикского сельского поселения Октябрьского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов » № 82 от 24.12.2018 г» | На реализацию Программы в 2019 г выделено 2342,6 тыс.руб. | Администрация Керчикского сельского поселения | 2019-2030 | 01.01.201931.12.2019 |  |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | - | - | - | X | X |
| 2 | - | - | - | - | X | X |

Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 4 муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в: а) сроках реализации;

б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство»                                                                                                 за  2019 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Благоустройство | всего | 2342,6 | 2342,6 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 2342,6 | 2342,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма | Благоустройство | всего | 2342,6 | 2342,6 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 2342,6 | 2342,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание зеленых насаждений | всего | 571,6 | 571,6 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 571,6 | 571,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Содержание и ремонт сетей уличного освещения | всего | 1697,6 | 1697,6 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1697,6 | 1697,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | Содержание мест захоронения | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | Иные мероприятия по благоустройству населенных пунктов | всего | 73,4 | 73,4 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 73,4 | 73,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

- ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

- Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов. В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования «Керчикское сельское поселение».

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу;

- процент привлечения населения  муниципального образования  к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения  сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

В результате реализации  Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния  территории поселения;

- увеличение площади благоустроенных  зелёных насаждений в поселении;

- создание зелёных зон для отдыха селян;

- предотвращение сокращения зелёных насаждений.

К количественным показателям реализации Программы относятся:

-увеличение количества высаживаемых деревьев;

-увеличение площади цветочного оформления.

Оценка эффективности Программы на основании приложений:

- Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Керчикского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

- Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Керчикского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Керчикского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году «Благоустройство» (наименование программы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Содержание зеленых насаждений | 571,6 | 571,6 | - | - |
| Содержание и ремонт сетей уличного освещения | 1697,6 | 1697,6 | - | - |
| Содержание мест захоронения | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Иные мероприятия по благоустройству населенных пунктов | 73,4 | 73,4 | - | - |
| ВСЕГО: | 2342,6 | 2342,6 | - | - |

| Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году «Благоустройство» (наименование программы) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы ( в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Содержание зеленых насаждений | - | - | - |
| Содержание и ремонт сетей уличного освещения | - | - | - |
| Содержание мест захоронения | - | - | - |
| Иные мероприятия по благоустройству населенных пунктов | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - |

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Керчикского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году «Благоустройство» (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  |
|  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Содержание зеленых насаждений | - | - | - | - | - | - |
| Содержание и ремонт сетей уличного освещения | - | - | - | - | - | - |
| Содержание мест захоронения | - | - | - | - | - | - |
| Иные мероприятия по благоустройству населенных пунктов | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - | - | - | - |
| * в соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями |  |  |  |  |  |  |

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году «Благоустройство» (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  | Объем фактических расходов местного бюджета |  |
|  | областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Содержание зеленых насаждений | - | - | - | - | - | - |
| Содержание и ремонт сетей уличного освещения | - | - | - | - | - | - |
| Содержание мест захоронения | - | - | - | - | - | - |
| Иные мероприятия по благоустройству населенных пунктов | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - | - | - | - |
| * В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения" |  |  |  |  |  |  |

- Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе                                                               Н.И.Банникова