РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КЕРЧИКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Администрация Керчикского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2021    				№ 10 			х. Керчик-Савров

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» за 2020 год

В соответствии с решением собрания Депутатов Керчикского сельского поселения от 16 августа 2011 г. № 106 « Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Керчикском сельском поселении» и постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 03.08.2018 № 83 «Об утверждении Порядка разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ Керчикского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить  отчет об исполнении муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций»  за 2020 год, согласно приложению к постановлению.

2. Контроль за  исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Керчикского сельского поселения			          	О.И. Аниканова

Приложение № 1

к постановлению

Администрации  Керчикского

сельского поселения

№ 10 от 10.03.2021

ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» за 2020 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях создания условий для минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, пожарами и происшествиями на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

обеспечено проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

В целях снижения рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера решены следующие задачи:

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В целях повышения уровня безопасности на водных объектах Керчикского сельского поселения  решены следующие задачи:

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах.

2. Результаты реализации

основных мероприятий, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной  программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» выполнено.

По итогам реализации данного основного мероприятия пожары на территории Керчикского сельского поселения и возгорания сухой растительности не зарегистрированы.

Основное мероприятие 1.2 «Реализация направления расходов в рамках подпрограммы  «Пожарная безопасность» муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» выполнено.

По подпрограмме «Пожарная безопасность» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которые достигнуты в установленные сроки.

В рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» предусмотрена реализация 2 основных мероприятия и 1 контрольное событие.

Основное мероприятие 2.1 «Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций» выполнено.

В ходе выполнения основного мероприятия  достигнуто своевременное информирование населения об угрозе и возникновения чрезвычайных ситуаций.

Основное мероприятие 2.2 «Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» выполнено.

В ходе выполнения основного мероприятия достигнута готовность населения к действиям при возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций, а также происшествий на воде.

По подпрограмме «Защита от чрезвычайных ситуаций» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое выполнены в установленные сроки.

В рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности на воде» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события:

Основное мероприятие 3.1 «Проведение профилактических мероприятий по предупреждению происшествий на водных объектах» выполнено.

В рамках основного мероприятия приобретены 4 таблички с надписью «Выход на лед запрещен»

По подпрограмме «Обеспечение безопасности на воде» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В 2020 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

своевременное информирование населения о возникновении чрезвычайных ситуаций  и снижение количества пострадавших в чрезвычайных ситуациях.

4. Сведения об использовании бюджетных

ассигнований на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 46,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 46,4 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Керчикского сельского поселения  от 19.12.2019 № 110 «О бюджете Керчикского сельского поселения Октябрьского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» составил 46,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 46,4 тыс. рублей, в том числе по источнику финансирования из местного бюджета – 46,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 5,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 5,7 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета составил 40,7 тыс. рублей, из них:

40,7 тыс. рублей – экономия по фактическим расходам.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении

значений показателей муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной  программы предусмотрено 6 показателей, по 6 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях»: плановое значение – 0 человек, фактическое значение – 0 человек.

Показатель 2 «Доля населения Керчикского сельского поселения, охваченного сиренами оповещения, рупорами, громкоговорителями, посыльными»: плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 1.1 «Доля населения Керчикского сельского поселения, обеспеченного противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова»: плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 2.1 «Количество подготовленных работников гражданской обороне»: плановое значение – 3 человека, фактическое значение – 3человека.

Показатель 2.2 «Доля содержания запасов  в составе местного резерва материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций»: плановое значение – 40,0 процентов, фактическое значение – 40,0 процентов.

Показатель 3.1 «Количество предотвращенных происшествий на водных объектах»: плановое значение – 0 человек, фактическое значение – 0 человек.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.1 – 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0, плановое значение – 6, фактическое значение – 6.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

5,8 тыс. рублей / 46,4 тыс. рублей = 0,13.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/0,13 = 7,7, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5 + 0,13 х 0,3 + 7,7 х 0,2 = 2,08 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2020 году составила 40,7 тыс. рублей.

7. Предложения

по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложений по дальнейшей реализации муниципальной программы нет.

Приложение №1

к отчету об исполнении муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций»

Сведения

о выполнении  основных мероприятий , а также контрольных событий муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» за 2020 год

| № п/п | Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия, наименование контрольного события | Ответственный исполнитель должность | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  |  | Результаты |  |  |  | Причины нереализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | запланированные |  | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Инспектор по вопросам пожарной безопасности ДаниловаА.Е. | 2020 | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | уменьшение количества пожаров |  | На территории поселения пожары в 2020 году не зарегистрированы |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 1.1.1. Дооснащение пожарным снаряжением мобильных групп пожаротушения и добровольных пожарных | Инспектор по вопросам пожарной безопасности ДаниловаА.Е. | 2020 | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | улучшение оперативных возможностей мобильных групп пожаротушения и добровольных пожарных при ликвидации ландшафтных пожаров и спасении людей на пожарах |  | улучшение оперативных возможностей мобильных групп пожаротушения и добровольных пожарных при ликвидации ландшафтных пожаров и спасении людей на пожарах |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 1.1.2. Обеспечение надлежащего технического состояния наружного противопожарного водоснабжения | Инспектор по вопросам пожарной безопасности ДаниловаА.Е. | 2020 | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | поддержание высокой готовности сил и средств пожаротушения (ремонт и приобретение ПГ, оборудование ПГ указателями) |  | поддержание высокой готовности сил и средств пожаротушения (ремонт и приобретение ПГ, оборудование ПГ указателями) |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 1.1.3. Обучение населения мерам пожарной безопасности | Инспектор по вопросам пожарной безопасности ДаниловаА.Е. | 2020 | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров |  | Получили удостоверения 3 человека |  |  |  |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.2. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» | Инспектор по вопросам пожарной безопасности ДаниловаА.Е. | 2020 | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | осуществляется обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств пожаротушения |  | осуществляется обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств пожаротушения, пожары в 2020 году не зарегистрированы |  |  |  |
| 1.6 | Мероприятие 1.2.1. Создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан. | Инспектор по вопросам пожарной безопасности ДаниловаА.Е. | 2020 | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | осуществляется обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств пожаротушения |  | осуществляется обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств пожаротушения |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций | Инспектор по вопросам пожарной безопасности ДаниловаА.Е. | 2020 | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций |  | повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 2.1.1. Подготовка работников гражданской обороне | Инспектор по вопросам пожарной безопасности ДаниловаА.Е. | 2020 | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | квалифицированные и оперативные действия |  | Получили удостоверения 3 человека |  |  |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.2. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» | Инспектор по вопросам пожарной безопасности ДаниловаА.Е. | 2020 | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций |  | повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |
| 2.4 | Мероприятие 2.2.1. Поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения на территории Керчикского сельского поселения | Инспектор по вопросам пожарной безопасности ДаниловаА.Е. | 2020 | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций |  | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций |  |  |  |
| 2.5 | Мероприятие 2.2.2. Расходы на создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Керчикского сельского поселения | Инспектор по вопросам пожарной безопасности ДаниловаА.Е. | 2020 | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | оказание экстренной помощи пострадавшим при ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций |  | оказание экстренной помощи пострадавшим при ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций |  |  |  |
| 2.6 | Мероприятие 2.2.3. Пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Инспектор по вопросам пожарной безопасности ДаниловаА.Е. | 2020 | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций |  | повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Проведение профилактических мероприятий по предупреждению происшествий на водных объектах | Инспектор по вопросам пожарной безопасности ДаниловаА.Е. | 2020 | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств по ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду |  | Приобретены таблички «Выход на лед запрещен» |  |  |  |

Приложение №2

к отчету об исполнении муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций»

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и  внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Керчикского сельского поселения октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» за  2020 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» | всего | 46,4 | 46,4 | 5,7 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 46,4 | 46,4 | 5,7 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.1 «Дооснащение пожарным снаряжением мобильных групп пожаротушения и добровольных пожарных» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.2 «Обеспечение надлежащего технического состояния наружного противопожарного водоснабжения» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.3 «Обучение населения мерам пожарной безопасности» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 «Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.1 «Создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | всего | 43,3 | 43,3 | 2,8 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 43,3 | 43,3 | 2,8 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. «Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций» | всего | 18,5 | 18,5 | 2,8 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 18,5 | 18,5 | 2,8 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1.1 «Подготовка работников гражданской обороне» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. «Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» | всего | 24,8 | 24,8 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 24,8 | 24,8 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2.1 «Поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения на территории Керчикского сельского поселения» | всего | 24,8 | 24,8 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2.2 «Расходы на создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Керчикского сельского поселения» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2.3 «Пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | всего | 3,1 | 3,1 | 2,9 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 3,1 | 3,1 | 2,8 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 «Проведение профилактических мероприятий по предупреждению происшествий на водных объектах» | всего | 3,1 | 3,1 | 2,9 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 3,1 | 3,1 | 2,9 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №3

к отчету об исполнении муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций»

Сведения о

достижении значений показателей  муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций», подпрограммы муниципальной программы за 2020 год

| № п/п | Номер и наименование показателя | Ед. измерения | Значения показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях | человек | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Показатель 2. Доля населения Керчикского сельского поселения, охваченного сиренами оповещения, рупорами, громкоговорителями, посыльными | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель 1.1 Доля населения Керчикского сельского поселения, обеспеченного противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия подразделения пожарной охраны к месту вызова | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 . «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 2.1 Количество подготовленных работников гражданской обороне | человек | 3 | 3 | 3 |  |
| 2.2 | Показатель 2.2 Доля содержания запасов в составе местного резерва материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | процентов | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Показатель 3.1 Количество предотвращенных происшествий на водных объектах | Чел.(удаленных из опасных мест на льду) | 0 | 0 | 0 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.