РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Керчикское сельское поселение»

Администрация Керчикского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2019					№ 25		                    	х. Керчик-Савров

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Управление муниципальными финансами» за 2018 год

В соответствии с решением собрания Депутатов Керчикского сельского поселения от 16 августа 2011 г. № 106 « Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Керчикском сельском поселении» и постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 29.08.2013 № 82 «Об утверждении Порядка разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ Керчикского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить  отчет об исполнении муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Управление муниципальными финансами»  за 2018 год, согласно приложению.

2. Контроль за  исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Керчикского сельского поселения					 О.И. Аниканова

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Керчикского

сельского поселения

№ 25 от 05.03.2019

Отчет

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Управление муниципальными финансами»

В 2018 году средства на финансирование и освоение программных мероприятий в Программе предусмотрены не были.

Отчет о результатах реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения «Управление муниципальными финансами »     согласно приложений:

- Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения «Управление муниципальными финансами»   отчетный период 12 мес. 2018 г.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по Керчикскому сельскому поселению

- Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

- Оценка результатов реализации мер правового регулирования

      - Сведения  об исполнении областного бюджета, федерального, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Керчикского сельского поселения «Управление муниципальными финансами»    за  2018 год.

Приложение

к отчету о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Керчикского сельского поселения «Управление муниципальными финансами»

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами»

на 2018 год по итогам 2018 года

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование | Начальник службы экономики и финансов Н.И.Хохлова |  |  |  | - | - | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Керчикского сельского поселения и снижением недоимки | Начальник службы экономики и финансов Н.И.Хохлова | Реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Керчикского сельского поселения и снижением недоимки отражена в постановлении Администрации Керчикского сельского поселения от 25.05.2015 № 93 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Керчикского сельского поселения 27.11.2013 № 132 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Керчикского сельского поселения на 2013-2016 годы». В результате проведенных мероприятий темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения по итогам 2018 года составил 8,5 процента к аналогичному периоду предыдущего года. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Оценка эффективности налоговых льгот, установленных Собранием депутатов Керчикского сельского поселения | Начальник службы экономики и финансов Н.И.Хохлова | В соответствии с постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 13.11.2012 № 122 «О Порядке оценки эффективности налоговых льгот, установленных решениями Собрания депутатов Керчикского сельского поселения по местным налогам» проведена ежегодная оценка предоставленных на местном уровне налоговых льгот. В итоге все льготы признаны актуальными, поскольку имеют социальную направленность | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | Начальник службы экономики и финансов Н.И.Хохлова | Бюджет Керчикского сельского поселения сформирован на основе 11 муниципальных программ Керчикского сельского поселения. На реализацию принятых муниципальных программ предусмотрено в 2018 году 64160,4 тыс. рублей. Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Керчикского сельского поселения, составила 99,5 процента в общем объеме расходов бюджета поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы Внесение изменений в решение Собрания Депутатов Керчикского сельского поселения «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Керчикском сельском поселении» в части долгосрочного бюджетного планирования | Начальник службы экономики и финансов Н.И.Хохлова | В Решение Собрания депутатов Керчикского сельского поселения № 106 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Керчикском сельском поселении» внесены изменения от 28.10.2016 № 18 в целях обеспечения долгосрочного бюджетного планирования в Керчикском сельском поселении | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | Начальник службы экономики и финансов Н.И.Хохлова |  |  |  | - | - | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник службы экономики и финансов Н.И.Хохлова | В целях совершенствования бюджетного процесса по итогам 2018 года приняты Решения Собрания депутатов Керчикского сельского поселения: - от 31.10.2018 № 79 «О земельном налоге» - от 31.10.2018 №80 «О налоге на имущество физических лиц». | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Керчикского сельского поселения | Начальник службы экономики и финансов Н.И.Хохлова | Решением Собрания Депутатов Керчикского сельского поселения от 26.12.2017г. № 58 «О бюджете Керчикского сельского поселения Октябрьского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» бюджетные ассигнования на формирование резервного фонда Администрации Керчикского сельского поселения не запланированы | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности Администрации Керчикского сельского поселения | Начальник службы экономики и финансов Н.И.Хохлова | Обеспечение деятельности Администрации Керчикского сельского поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2018 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2018 год | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4 Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Начальник службы экономики и финансов Н.И.Хохлова | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения осуществлялось в соответствии с постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 29.12.2017 № 177 «О мерах по реализации решения Собрания депутатов Керчикского сельского поселения от 26.12.2017г. № 58 «О бюджете Керчикского сельского поселения Октябрьского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 30.12.2015 № 257 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Керчикского сельского поселения и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета поселения (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения)» и от 01.10.2013 № 108 «О порядке исполнения бюджета Керчикского сельского поселения Октябрьского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Керчикского сельского поселения Октябрьского района и порядке составления и ведения кассового плана бюджета Керчикского сельского поселения Октябрьского района» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 2.1 | Контрольное событие программы Внесение в Собрание депутатов Керчикского сельского поселения проекта решения «О бюджете Керчикского сельского поселения Октябрьского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» | Начальник службы экономики и финансов Н.И.Хохлова | Проект Решения Собрания Депутатов «О бюджете Керчикского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов подготовлен службой экономики и финансов Администрации Керчикского сельского поселения и внесен в Администрацию Керчикского сельского поселения в установленные сроки в соответствии с Администрации Керчикского сельского поселения от 24.05.2017 № 56 «Об утверждении Порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития поселения и составления проекта бюджета Керчикского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» | 01.06.2018 | 15.11.2018 | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Керчикского сельского поселения | Начальник службы экономики и финансов Н.И.Хохлова |  |  |  | - | - | - |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Керчикского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник службы экономики и финансов Н.И.Хохлова | Муниципальный долг Керчикского сельского поселения отсутствует | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Керчикского сельского поселения | Начальник службы экономики и финансов Н.И.Хохлова | Фактические расходы на обслуживание муниципального долга отсутствуют | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 3.1 | Контрольное событие программы Принятие постановления Керчикского сельского поселения о привлечении заемных средств | Начальник службы экономики и финансов Н.И.Хохлова | Заемные средства не привлекались | 01.01.2018 | 01.11.2018 | - | - | - |

| 4. | Подпрограмма 4. Содействие повышению качества управления муниципальными финансами | Начальник службы экономики и финансов Н.И.Хохлова |  |  |  | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1 Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса | Начальник службы экономики и финансов Н.И.Хохлова | В целях соблюдения Администрацией Керчикского сельского поселения установленных Бюджетным кодексом РФ предельных размеров дефицита, а также предельного объема муниципального долга принято 8 решений о внесении изменений в бюджет Керчикского сельского поселения на 2018 год . | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2 Оценка качества управления муниципальными финансами | Начальник службы экономики и финансов Н.И.Хохлова | В марте 2018 года проведена оценка качества управления бюджетным процессом за 2017 год. Оценивались все стадии бюджетного процесса, а также показатели деятельности, влияющие на состояние местного бюджета. Итоги оценки качества управления бюджетным процессом за 2017 год размещены на официальном сайте администрации | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 7.1 | Контрольное событие программы проведение мониторинга бюджетных учреждений качества управления бюджетным процессом за отчетный финансовый год | Начальник службы экономики и финансов Н.И.Хохлова |  | 01.01.2018 | 01.05.2018 | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Начальник службы экономики и финансов Н.И.Хохлова |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами » |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наличие долгосрочной бюджетной стратегии | да/нет | да | да | да |  |
| 2. | Объем финансовой поддержки нецелевого характера, предоставляемой местному бюджету из областного бюджета в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | тыс. рублей | 19150,0 | 4979,2 | 51054,7 | Газификация населенных пунктов Керчикского сельского поселения х.Керчик-Савров, п.Залужный, п.Атлантово |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Керчикского сельского поселения | тыс. рублей | 3076,8 | 3018,5 | 3338,4 | Сверхплановые средства по земельному налогу, по аренде муниципального имущества |
| 1.2. | Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Керчикского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения | процентов | 98,9 | 90 | 99,5 |  |
| Подпрограмма 2 . «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Исполнение расходных обязательств бюджета поселения | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Керчикского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Отношение объема муниципального долга Керчикского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Керчикского сельского поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 4. «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество бюджетных учреждений, оценка качества управления бюджетным процессом | штук | 1 | 2 | 1 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) по Керчикскому сельскому поселению

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Наименование муниципального образования | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Керчикского сельского поселения | тыс.рублей | Администрация Керчикского сельского поселения | 3076,8 | 3018,5 | 3338,4 |  |
| 1.2. | Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Керчикского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения | процентов | Администрация Керчикского сельского поселения | 98,9 | 90 | 99,5 |  |
| Подпрограмма 2 . «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Исполнение расходных обязательств бюджета поселения | процентов | Администрация Керчикского сельского поселения | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Керчикского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Отношение объема муниципального долга Керчикского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | Администрация Керчикского сельского поселения | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Керчикского сельского поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | Администрация Керчикского сельского поселения | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 4. «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество бюджетных учреждений, оценка качества управления бюджетным процессом | штук | Администрация Керчикского сельского поселения | 1 | 2 | 1 |  |

--------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возни кшие в ходе реа лизации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Керчикского сельского поселения и снижением недоимки | Администрация Керчикского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | исполнение бюджетных назначений по налого вым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов |  |
| 1.2 | Оценка эффективности налоговых льгот, установленных Собранием депутатов Керчикского сельского поселения | Администрация Керчикского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | сокращение неэффективных и малоэффективных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот | сокращение неэффективных и малоэффективных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот |  |
| 1.3 | Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | Администрация Керчикского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | переход на формирование и исполнение бюджета Керчикского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составит в 2020 году более 90 процентов | переход на формирование и исполнение бюджета Керчикского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составит в 2020 году более 90 процентов |  |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Администрация Керчикского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | подготовка проектов решений Собрания депутатов поселения, нормативных правовых актов Администрации Керчикского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов по вопросам организации бюджетного процесса | подготовка проектов решений Собрания депутатов поселения, нормативных правовых актов Администрации Керчикского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов по вопросам организации бюджетного процесса |  |
| 2.2 | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Керчикского сельского поселения | Администрация Керчикского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Керчикского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по решениям Собрания депутатов Керчикского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Керчикского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по решениям Собрания депутатов Керчикского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства |  |
| 2.3 | Обеспечение деятельности Администрации Керчикского сельского поселения | Администрация Керчикского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций |  |
| 2.4 | Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Администрация Керчикского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения |  |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Керчикского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Керчикского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Администрация Керчикского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | сохранение объема муниципального долга Керчикского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | сохранение объема муниципального долга Керчикского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации |  |
| 3.2 | Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Керчикского сельского поселения | Администрация Керчикского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Керчикского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Керчикского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга |  |
| Подпрограмма 4. «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса | Администрация Керчикского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | повышение качества управления бюджетным процессом; соблюдение требований бюджетного законодательства | повышение качества управления бюджетным процессом; соблюдение требований бюджетного законодательства |  |
| 4.2 | Оценка качества управления муниципальными финансами | Администрация Керчикского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | получение объективной информации о качестве организации бюджетного процесса на основании формализованных подходов | получение объективной информации о качестве организации бюджетного процесса на основании формализованных подходов |  |

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» за  2018 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Управление муниципальными финансами | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Долгосрочное финансовое планирование | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Керчикского сельского поселения и снижением недоимки | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 2 | оценка эффективности налоговых льгот, установленных Собранием депутатов Керчикского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 3 | формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | разработка и совершенствование нормативной правовой базы по организации бюджетного процесса | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрация Керчикского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 | обеспечение деятельности Администрация Керчикского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | управление муниципальным долгом Керчикского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 | обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Керчикского сельского поселения, управления муниципальным долгом Керчикского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2 | планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Керчикского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Керчикского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1 | методическая поддержка осуществления бюджетного процесса | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.2 | оценка качества управления муниципальными финансами | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Оценка эффективности реализации Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации:  использования денежных средств, прозрачности,  адресности и целевого характера бюджетных средств

В 2018 средства на реализацию  Программы не предусмотрены.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств. Запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0 тыс. рублей / 0 тыс. рублей x 100%

Оценка эффективности Программы согласно приложений:

- Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы Керчикского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных 
конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году;

- Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году;

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Керчикского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году;

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Керчикского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году Управление муниципальными финансами (наименование программы). Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Керчикского сельского поселения и снижением недоимки; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. оценка эффективности налоговых льгот, установленных Собранием депутатов Керчикского сельского поселения; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. разработка и совершенствование нормативной правовой базы по организации бюджетного процесса; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрация Керчикского сельского поселения; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. обеспечение деятельности Администрация Керчикского сельского поселения; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Керчикского сельского поселения, управления муниципальным долгом Керчикского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Керчикского сельского поселения; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. методическая поддержка осуществления бюджетного процесса; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. оценка качества управления муниципальными финансами; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году Управление муниципальными финансами (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы ( в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Керчикского сельского поселения и снижением недоимки | - | - | - |
| оценка эффективности налоговых льгот, установленных Собранием депутатов Керчикского сельского поселения | - | - | - |
| формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | - | - | - |
| разработка и совершенствование нормативной правовой базы по организации бюджетного процесса | - | - | - |
| планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрация Керчикского сельского поселения | - | - | - |
| обеспечение деятельности Администрация Керчикского сельского поселения | - | - | - |
| обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Керчикского сельского поселения, управления муниципальным долгом Керчикского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | - | - | - |
| планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Керчикского сельского поселения | - | - | - |
| методическая поддержка осуществления бюджетного процесса | - | - | - |
| оценка качества управления муниципальными финансами | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - |

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Керчикского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году Управление муниципальными финансами (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) |  | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | за счет средств федерального бюджета |  |  |  | за счет средств областного бюджета |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | тыс. рублей |  | % |  | тыс. рублей |  | % |  |
| разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Керчикского сельского поселения и снижением недоимки |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| оценка эффективности налоговых льгот, установленных Собранием депутатов Керчикского сельского поселения |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| разработка и совершенствование нормативной правовой базы по организации бюджетного процесса |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрация Керчикского сельского поселения |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| обеспечение деятельности Администрация Керчикского сельского поселения |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Керчикского сельского поселения, управления муниципальным долгом Керчикского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Керчикского сельского поселения |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| методическая поддержка осуществления бюджетного процесса |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| оценка качества управления муниципальными финансами |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| ВСЕГО: |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году Управление муниципальными финансами (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  |  |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  |  |  | Объем фактических расходов местного бюджета |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | тыс. рублей |  | % |  | тыс. рублей |  | % |  |  |
| разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Керчикского сельского поселения и снижением недоимки | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| оценка эффективности налоговых льгот, установленных Собранием депутатов Керчикского сельского поселения | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| разработка и совершенствование нормативной правовой базы по организации бюджетного процесса | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрация Керчикского сельского поселения | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| обеспечение деятельности Администрация Керчикского сельского поселения | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Керчикского сельского поселения, управления муниципальным долгом Керчикского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Керчикского сельского поселения | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| методическая поддержка осуществления бюджетного процесса | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| оценка качества управления муниципальными финансами | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| ВСЕГО: | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| * В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе                                                      Н.И.Банникова