РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КЕРЧИКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Администрация Керчикского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.06.2012					№ 48			х. Керчик-Савров

Об утверждении отчета о реализации долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения на 2011-2014 годы» за 2011 год

В соответствии с решением собрания Депутатов Керчикского сельского поселения от 16 августа 2011 г. № 106 « Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Керчикском сельском поселении» и постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 13.09.2011г. № 80 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и порядке проведения  и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Керчикского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить  отчет о реализации долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения на 2011-2014 годы» за 2011 год, утвержденной постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 24.09.2010г. № 63, согласно приложению.

2. Контроль за  исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Керчикского

сельского поселения					Ю.П.Шаповалов

Приложение

к постановлению Администрации Керчикского сельского поселения

от 15.06.2012 № 48

ОТЧЕТ

о ходе работ по долгосрочной целевой программе

«Пожарная безопасность и защита населения и территории

Керчикского сельского поселения на 2011 – 2014 годы»

I. Основные результаты

На реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения на 2011 – 2014 годы» (далее – Программа) в 2011 году за счет средств бюджета поселения  и внебюджетных источников в редакции постановления Администрации Керчикского сельского поселения от 23.12.2011 № 122 предусматривалось 123,2 тыс. рублей, освоено 123,2 тыс. рублей, процент выполнения составил 100 процентов.

В 2011 году выполнены все мероприятия и освоены бюджетные средства, предусмотренные Программой.

II. Меры по реализации Программы

В 2011 году в Программу внесены изменения тремя постановлениями Администрации Керчикского сельского поселения.

Постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 07.12.2010 № 75 внесены изменения в части, касающейся изменений выделенных ассигнований и распределения финансовых средств в связи с принятием Решения о бюджете на соответствующий финансовый год;

Постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 19.08.2011 № 75 внесены изменения в части, касающейся:

увеличения объема финансовых средств на приобретение ранцевых лесных огнетушителей «РП-18-Ермак» (П) на сумму 6,7 тыс.рублей;

внесения мероприятий и увеличения объемов финансирования на установку звукового оповещения для населения по пожарной безопасности в сумме 30,0 тыс.рублей;

внесения мероприятий и увеличения объемов финансирования на изготовление запрещающих табличек и знаков на  водные объекты в сумме 3,8 тыс.рублей.

внесения мероприятий и увеличения объемов финансирования на противокомарийную обработку прудов в целях предотвращения укусов населения на сумму 3,8 тыс.рублей.

Постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 26.09.2011 № 85 внесены изменения в части, касающейся:

внесения мероприятий и увеличения объемов финансирования на 2014 год (данные изменения внесены в соответствии с постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 16.05.2011 № 40 «Об утверждении Порядка и сроков разработки прогноза развития социально-экономического развития поселения и составление проекта бюджета Керчикского сельского поселения на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»);

Постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 23.12.2011 № 122 внесены изменения в части, касающейся:

уточнения финансовых средств в связи с изменением стоимости выполненных работ по изготовлению запрещающих знаков на водные объекты;

В 2011 году причинами необходимости внесения изменений в Программу были изменения стоимости услуг, а также возникшие в процессе реализации Программы проблемы, которые были решены в рамках Программы.

Перераспределение средств в результате сложившейся экономии и корректировки отдельных мероприятий Программы позволило выполнить все основные мероприятия и включить в Программу мероприятия, в выполнении которых в 2011 году возникла необходимость.

Перераспределение аналогичных расходов в текущем финансовом году и плановом периоде целесообразно проводить для решения возникающих проблем.

Средства областного бюджета для финансирования Программы в
2011 году не привлекались.

III. Оценка эффективности реализации Программы

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Керчикского сельского поселения на 2011 – 2014 годы»

по состоянию на 1 января 2012 г.

тыс.рублей

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Керчикского сельского поселения об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2011 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причин их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по программе | 123,2 | 0.0 | 0.0 | 88,3 | 34.9 | 123.2 | 0.0 | 0.0 | 88.3 | 34.9 | 123.2 | 0.0 | 0.0 | 88.3 | 34.9 | 0.0 |
| 1 | Организация обучения населения мерам пожарной безопасности | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Организация обучения ответственных лиц за пожарную безопасность в администрации поселения, учреждения культуры | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Изготовление наглядной агитации для уголков пожарной безопасности в здании администрации поселения, учреждениях культуры | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Распространение памяток, листовок, инструкций по пожарной безопасности, освещение вопросов пожарной безопасности в районной газете "Сельский вестник" | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Установка гидранта в населенном пункте поселения в п.Залужный | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 |
| 6 | Проведение замеров сопротивления и изоляции эл.сетей и электрооборудования в администрации поселения и учреждениях культуры | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 0.0 |
| 7 | Проведение оперативного обслуживания аварийно-спасательных работ на территории поселения | 30.3 | 0.0 | 0.0 | 30.3 | 0.0 | 30.3 | 0.0 | 0.0 | 30.3 | 0.0 | 30.3 | 0.0 | 0.0 | 30.3 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | Отсыпка дороги к пожарному колодцу для забора воды в пожарную машину в х.Веселая Бахмутовка | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | Приобретение ранцевых огнетушителей "РП -18-Ермак" | 13,5 | 0.0 | 0.0 | 13,5 | 0.0 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 0.0 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | Установка звукового оповещения для населения для пожарной безопасности | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | Изготовление знаков на водные объекты | 3,7 | 0.0 | 0.0 | 3,7 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | Обработка водоемов против комаров личинной формы | 3,8 | 0.0 | 0.0 | 3,8 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 |

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации Программы

за отчетный 2011 финансовый год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  | Отклонение от плановых значений (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Снижение количества пожаров | процентов от базового показателя 2009 года | уменьшение на 3 про-цента | уменьшение на 3 про-цента | 0 |
| 2. | Увеличение количества спасенных людей | процентов от базового показателя 2009 года | увеличение на 2,5 про-центов | увеличение на 2,5 про-центов | 0 |

В основе оценки эффективности Программы лежит система, включающая два показателя (по пожарам и количеству спасенных людей), характеризующих эффективность Программы.

В 2011 году произошло 2 пожара, которые были легализованы силами ДПД. Пострадавших нет.

При ожидаемом значении показателя по уменьшению количества пожаров на 3 процента от базового показателя 2009 года, в 2011 году количество пожаров уменьшилось на 3 процента.

При ожидаемом значении показателя по увеличению количества спасенных людей на 2,5 процента от базового показателя 2009 года, в 2011 году количество спасенных увеличилось на 2,5 процентов.

В результате дооснащения противопожарными средствами оказана своевременная помощь людям, попавшим в беду, что улучшило ожидаемые показатели реализации Программы.

IV. Дальнейшая реализация Программы

В целях оптимизации бюджетных расходов планируется продолжить реализацию мероприятий.

Целевые показатели реализации Программы корректировать на текущий финансовый год и плановый период не планируется.

Специалист первой категории

по делопроизводству, архивной работе				Н.Л.Мусихина